## 10
Информация
Выполнение СМР по контрактам и месяцам 2010года(заказчик- КРУДОР, "Байкал")
№ п/п | Контракт, № | Наименование объекта | торги, тыс.руб. | Источники финансирования и сумма по контракту, руб. | ввод
Ремонт а/дорог
1 | доп.согл. №2 от 10.02.09г.; доп.согл.№1 от 11.02.08г к Контракту ТР №262/07 от 30.07.07г. | Капитальный ремонт а/д "Новая Сыда-Уза-Салба" на участке Александровка - Салба км33-км49 |  | краевой бюджет - 27551920 | ввод 6 км, октябрь 2009год
1 | Контракт ТР №82/10 от 30.04.2010г.; | Ремонт а/д"Малый Хабык - Никольское - Новотроицкое" на участке Еленинск - Новотроицкое в Идринском районе | 29045910 | краевой бюджет- 2010год 24 851 000; 2011год 4 194 910 | ввод 16км, сент. 2010г.; 4км, сент.2011г.;
2 |  | ремонт а/д "Подъезд к Краснотуранску" на участке км 0 - км 10 в Краснотуранском районе | 56364890 | краевой бюджет- 2010год 11 700 000; 2011год 44 664 890 | ввод 2км, сент. 2010г.; 8км, сент.2011г.;
3 |  | ремонт а/д "Минусинск - ж/д станция Минусинск" на участке км 0+000 - км 12+500 в Минусинском районе | 61575940 | краевой бюджет- 2010год 33 165 000; 2011год 28 410 940 | ввод 7км, сент. 2010г.; 4,6км, сент.2011г.;
4 | Контракт ТРД № 170/10 от 29.07.2010г.; | Ремонт автодороги Красноярского края "Минусинск-Городок-Беллык" на участке км 96+450 в Краснотуранском районе, подвергшейся разрушению в результате обстоятельств непреодолимой силы | 378078 | краевой бюджет- 2010год 378078 | ввод 0,025км июль 2010г
5 | Контракт ТРД № 199/10 от 23.08.2010г.; | Ремонт автодороги Красноярского края Большая Идра - Козино на участке Большая Идра - Отрок в Идринском районе, подвергшейся разрушению в результате прохождения паводковых вод | 305758 | краевой бюджет- 2010год 305758 | ввод 1км август 2010г
6 | Контракт ТРД № 198/10 от 23.08.2010г.; | Ремонт автодороги Красноярского края Идринское - Романовка на участке Новоберезовка - Шадрино в Идринском районе, подвергшейся разрушению в результате прохождения паводковых вод | 1036181 | краевой бюджет- 2010год 1036181 | ввод 3,15км август 2010г
| Всего по ремонту |  | 148706757 | 71436017
№ п/п | Контракт, № | Наименование объекта | торги, тыс.руб. | Источники финансирования и сумма по контракту, руб. | ввод
Содержание территориальных а/дорог
1 | Контракт ТЭ №281/09 от 24 декабря 2009г., содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, находящихся на территории Красноярского краяКрасноярского края | Минусинский район | 34036406 | краев. целев. бюджетный дор. фонд - 103 110 294 в т.ч. Дороги общего пользования 94 365 034, межпоселенческие дороги 6 435 396, индивидуальное задание 2 309 864 | I кв.-7230072, IIкв.-9765084, IIIкв.-9488474, IVкв.-7552776, 315,59км; 12,3км;
2 |  | в том числе ООО "ДПМК "Минусинская" | 8646469 |  | I кв.-1644279, IIкв.-2655889, IIIкв.-2667267, IVкв.-1679034, 89,52км; 12,3км;
3 |  | Краснотуранский район | 32037375 |  | I кв.-6895110, IIкв.-9031710, IIIкв.-8925696, IVкв.-7184859, 277,86км; 53,7км;
4 |  | Идринский район | 25694711 |  | I кв.-5293568, IIкв.-7475643, IIIкв.-7411444, IVкв.-5514056, 295,8км; 43,2км;
5 |  | Новоселовский район, ООО "ДСК" | 11341802 |  | I кв.-2435579, IIкв.-3235322, IIIкв.-3124613, IVкв.-2546288, 122,68км
| Итого содержание территориальных а/дорог |  | 103110294 | 103110294
Содержание федеральной а/дороги
1 | Контракт № 4/85 от 28.12.2009г.; | содержание федер. а/д | 19375000 | фед. Бюджет: 2010г - 5 509 000; 2011г-6390000; 2012г-7476000; | 25км
| Итого содержание федеральных а/дорог |  | 19375000 | 5509000
| Контракт №4/02 от 18.05.07г | Горизонтальная разметка
|  | Всего | 271192051 | 180055311
|  | Внешние заказчики |  | 0
|  | Всего по ГП КК "ДРСУ-10" | 271192051 | 180055311
Исполнитель: Крипакова Л.И.

## 11
Информация
Выполнение СМР по контрактам и месяцам 2011года(заказчик- КРУДОР, "Байкал")
№ п/п | Контракт, №; заказчик | Наименование объекта | торги, тыс.руб. | Источники финансирования и сумма по контракту на 2011год, руб. | ввод
Ремонт а/дорог
1 | Контракт ТР № 82/10 от 30.04.2010г.; дополн.согл.1 от 09.02.2011г; заказчик КрУДор | Ремонт а/д"Малый Хабык - Никольское - Новотроицкое" на участке Еленинск - Новотроицкое в Идринском районе | 29045910 | краевой бюджет- 2010год 24 851 000; 2011год 4 194 910 | ввод 16км, сент. 2010г.; 4км, сент.2011г.;
2 |  | ремонт а/д "Подъезд к Краснотуранску" на участке км 0 - км 10 в Краснотуранском районе | 56364890 | краевой бюджет- 2010год 11 700 000; 2011год 44 664 890 | ввод 2км, сент. 2010г.; 8км, сент.2011г.;
3 |  | ремонт а/д "Минусинск - ж/д станция Минусинск" на участке км 0+000 - км 12+500 в Минусинском районе | 61575940 | краевой бюджет- 2010год 33 165 000; 2011год 28 410 940 | ввод 7км, сент. 2010г.; 4,6км, сент.2011г.;
4 | Контракт ТР № 70/11 от 17.05.2011, заказчик КрУДор | ремонт а/д "Новая Сыда - Уза - Салба на участке км 0 - км 11" в Краснотуранском районе | 41284231.55 | краевой бюджет- 2011год 3 781 000,03; 2012год 21 890 000,18; 2013год 15 613 231,34; | ввод 1км, сент. 2011г.; 5,8км, сент.2012г.; 4,2км, сент.2013г;
5 | Договор субподряда №44/11 от 29.04.2011г, доп.согл.№1 от 03.10.2011г., заказчик КрУДор | ремонт автодороги "Кошурниково - Щетинкино - Чистые Ключи" на участке км 160+120 - км 228+500 | 26120614 | краевой бюджет- 2011год 16 711 254; 2012год 9 409 360; | ввод 15,6км, 2011г.; 5,4км, сент.2012г.;
6 | Контракт ТР № 170/11 от 19.10.2011, заказчик КрУДор | ремонт автодороги Идринское - Большие Кныши - Тагашет на участке км 0+800 - км 11+000, км 39 - км 42 в Идринском районе | 64465752 | краевой бюджет- 2011год 6 102 000; 2012год 29 000 000; 2013год 29 363 752; | ввод 0,8км, сент. 2011г.; 4,4км, сент.2012г.; 8км, сент.2013г.;
7 | Контракт ТР № 234/11 от 23.12.2011, заказчик КрУДор | ремонт автодороги "Иджа - Труд на участке км 0 - км 4 в Шушенском районе | 14143533.76 | краевой бюджет- 2011год 1 400 000; 2012год 8 000 000; 2013год 4 743 533,76; | ввод 1,3км, из них 0,8км-а/б, 0,5км-ГПС сент.2012г.; 2,7км, ГПС2013г.;
| Всего по ремонту |  | 293000871.31 | 105264912.03
Содержание территориальных а/дорог
1 | Контракт ТЭ № 324/10 от 22 декабря 2010г., содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, находящихся на территории Красноярского края, заказчик КрУДор, договор субподряда №37/11 от 01.05.2011г, заказчик ГП"КрайДЭО" | Минусинский район | 35943010 | краев. целев. бюджетный дор. фонд - в т.ч. Дороги общего пользования - 189 668 621, межпоселенческие дороги - 10 814 996, муниципальная улично-дорожная сеть - 6 986 866, индивидуальное задание - 4 278 302 , транзит 284 461; паромная переправа 358141 | I кв.-, IIкв.-, IIIкв.-, IVкв.-, территория-315,59км; межпоселок-12,3км; транзит-19,99км;
2 |  | Краснотуранский район | 31287924 |  | I кв.-, IIкв.-, IIIкв.-, IVкв.-, территория-277,86км; межпоселок-53,7км;
3 |  | Идринский район | 26006087 |  | I кв.-, IIкв.-, IIIкв.-, IVкв.-, территория-295,8км; межпоселок-43,2км; транзит-9,5км;
4 | Контракт ТЭ № 324/10 от 22 декабря 2010г., содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, находящихся на территории Красноярского края, заказчик КрУДор, договор субподряда №37/11 от 01.05.2011г, заказчик ГП"КрайДЭО" | Новоселовский район(дистанция №4 Краснотуранского участка) | 11229959 | краев. целев. бюджетный дор. фонд - в т.ч. Дороги общего пользования - 189 668 621, межпоселенческие дороги - 10 814 996, муниципальная улично-дорожная сеть - 6 986 866, индивидуальное задание - 4 278 302 , транзит 284 461; паромная переправа 358141 | I кв.-, IIкв.-, IIIкв.-, IVкв.-, территория-122,68км
5 |  | Курагинский район | 48868114 |  | I кв.-, IIкв.-, IIIкв.-, IVкв.-, территория-535,21км; межпоселок-44,9км; транзит-22км; 5км -Манский;
6 |  | Шушенский район | 4586133 |  | I кв.-, IIкв.-, IIIкв.-, IVкв.-, территория-231,98км; межпоселок-12,3км; транзит-16,15км;
7 |  | Ермаковский район | 4125017 |  | I кв.-, IIкв.-, IIIкв.-, IVкв.-, территория-199,70км; межпоселок-3км; транзит-14,87км;
8 |  | ГП"КрайДЭО" | 50345143 |  | I кв.-, IIкв.-, IIIкв.-, IVкв.-, территория-431,68км; межпоселок-15,3км; транзит-31,02км;
| Итого содержание территориальных а/дорог |  | 212391387 | 212391387
Содержание федеральной а/дороги
1 | Контракт № 4/85 от 28.12.2009г.; заказчик ФКУ "Байкал управтодор" | Выполнение работ по содержанию автодороги М-54"Енисей"-от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией, на участке км 424+000 - км 445+600 | 19375000 | фед. Бюджет: 2010г - 5 509 000; 2011г-6 390 000; 2012г-7 476 000; | 25км
2 | Договор субподряда №36/11 от 30.09.2011г, заказчик ГП "КрайДЭО" | Выполнение работ по содержанию автодороги М-53"Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан - Удэ до Читы, на участке км 1117+000 - км 1176+000 | 20141285 | фед. Бюджет: 2011г-4 388 126; 2012г-15 753 159; | 59км
| Итого содержание федеральных а/дорог |  | 39516285 | 10778126
|  | Всего | 544908543.31 | 328434425.03
1 | Внешние заказчики: Минусинский, Краснотуранский, Идринский районы |  |  | 0
2 | Внешние заказчики: Курагинский район |  |  | 0
3 | Внешние заказчики: Шушенский район |  |  | 0
4 | Внешние заказчики: Ермаковский район |  |  | 0
|  | Прочая реализация |  | 0
|  | Всего по ГП КК "ДРСУ-10" | 544908543.31 | 328434425.03

## 12
Информация
Выполнение СМР по контрактам и месяцам 2012года(заказчик- КРУДОР, "Байкал")
№ п/п | Контракт, №; заказчик | Наименование объекта | торги, тыс.руб. | Источники финансирования и сумма по контракту на 2012год, руб. | ввод
Ремонт а/дорог
1 | Контракт ТР № 70/11 от 17.05.2011, доп.согл.№1 от 16.01.2012г., доп.согл.№2 от 27.04.2012г, заказчик КрУДор | ремонт а/д "Новая Сыда - Уза - Салба на участке км 0 - км 11" в Краснотуранском районе | 41284231.55 | краевой бюджет- 2011год 3 781 000,03; 2012год 21 890 000,18; 2013год 15 613 231,34; | ввод 1км, сент. 2011г.; 5,8км, сент.2012г.; 4,2км, сент.2013г;
2 | Договор субподряда №44/11 от 29.04.2011г, доп.согл.№1 от 03.10.2011г., №2 от 16.01.2012г., заказчик КрУДор | ремонт автодороги "Кошурниково - Щетинкино - Чистые Ключи" на участке км 160+120 - км 228+500 | 26120614 | краевой бюджет- 2011год 16 711 254; 2012год 9 409 360; | ввод 15,6км, 2011г.; 5,4км, июнь2012г.;
3 | Контракт ТР № 170/11 от 19.10.2011, доп.согл.№1 от 16.01.2012г., доп.согл.№2 от 27.04.2012г, заказчик КрУДор | ремонт автодороги Идринское - Большие Кныши - Тагашет на участке км 0+800 - км 11+000, км 39 - км 42 в Идринском районе | 64465752 | краевой бюджет- 2011год 6 102 000; 2012год 29 000 000; 2013год 29 363 752; | ввод 0,8км, сент. 2011г.; 4,4км, сент.2012г.; 8км, сент.2013г.;
4 | Контракт ТР № 234/11 от 23.12.2011, доп.согл.№1 от 16.01.2012г, доп.согл.№2 от 27.04.2012г, заказчик КрУДор | ремонт автодороги "Иджа - Труд на участке км 0 - км 4 в Шушенском районе | 14143533.76 | краевой бюджет- 2011год 1 400 000; 2012год 8 000 000; 2013год 4 743 533,76; | ввод 1,3км, из них 0,8км-а/б, 0,5км-ГПС сент.2012г.; 2,7км, ГПС2013г.;
5 | Контракт ТР № 14/12 от 17.02.2012, доп.согл.№1 от 27.04.12, заказчик КрУДор | ремонт автодороги "Шушенское - Сизая на участке км 0 - км 5, км 10 - км 17 в Шушенском районе | 79301836.31 | краевой бюджет- 2012год 9 552 000; 2013год 34 825 000; 2014год 34 924 836,31; | ввод 1,5км, а/б сент.2012г.; 5,5км, а/б окт. 2013г.; 5км, а/б сент.2014г.;
|  | ремонт автодороги "Ермаковское - Нижний Суэтук на участке км 0 - км 7 в Ермаковском районе | 32163728.22 | краевой бюджет- 2012год 9 253 500; 2013год 22 910 228,22; | ввод 2км, а/б сент.2012г.; 5км, а/б сент.2013г.;
|  | ремонт автодороги "Краснокаменск - Большая Ирба на участке км 0 - км 16 в Курагинском районе | 99895944.33 | краевой бюджет- 2012год 11 940 000; 2013год 39 800 000; 2014год 48 092 205,52; | ввод 2,5км, а/б сент.2012г.; 6км, а/б окт. 2013г.; 7,5км, а/б сент. 2014;
|  | ремонт автодороги "Кочергино - Каратузское - Таяты на участке км 17+500 - км 39+000 в Каратузском районе, договор субподряда №20 от 05.03.2012г. | 58065756.28 | краевой бюджет- 2012год 4 776 000; 2013год 29 850 000; 2014год 23 439 756,28; | ввод 2км ГПС окт.2012г.; 11км, ГПС окт. 2013г.; 8,5км, ГПС сент.20144
|  | ремонт автодороги "Енисей - Курганы на участке км 0 - км 2 в Новоселовском районе, договор субподряда №21 от 05.03.2012г | 9089922 | краевой бюджет - 2012год 9 089 922; | ввод 2км - ГПС окт.2012г.;
6 | Контракт ТР № 64/12 от 30.05.2012г, заказчик КрУДор | ремонт автодороги общего пользования межмуниципального значения "Большой Хабык - Октябрьский на участке км 0 - км 9 в Идринском районе" | 91703253 | краевой бюджет- 2012год 10 788 500; 2013год 40 000 000; 2014год 40 914 753; | ввод 1,2км, сент.2012г.; 3,8км, сент.2013г.; 4км, 2014г.;
7 | Контракт ТР № 141/12 от 31.08.2012г, заказчик КрУДор | ремонт автодороги общего пользования межмуниципального значения Подъезд к оздоровительным лагерям в Минусинском районе Красноярского края | 23149053.1 | краевой бюджет- 2012год 9 423 400; 2013год 13 725 653,10; | ввод км, сент.2012г.; 4,035км;
8 | Контракт ТР № 70/12 от 27.06.2012г, заказчик КрУДор | Капитальный ремонт автобусных остановок на автодороге Минусинск - Курагино - Артемовск на участке км63 с.Мурино, км 95 с.Курское, км 159 п.Кошурниково в Курагинском районе | 1355859 | краевой бюджет- 2012год 167 200; 2013год 1 188 659; | ввод 3шт. Окт.2013г;
| Всего по ремонту |  | 540739483.55 | 147122684.28
Содержание территориальных а/дорог
8 | Контракт ТЭ № 238/11 от 23 декабря 2011г., содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, находящихся на территории Красноярского края, заказчик КрУДор; | Минусинский участок |  | краев. целев. бюджетный дор. фонд - в т.ч. Дороги общего пользования 2012год - 230 274 417, 2013год - 241 824 692, 2014год - 261 051 795. | территория-315,59км; 40 900 556
|  | Краснотуранский участок |  |  | территория-271,86км; 35 240 611
|  | Идринский участок |  |  | территория-301,80км; 25 736 305
|  | Новоселовский район(дистанция №4 Краснотуранского участка) |  |  | территория-122,68км; 12 871 414
|  | Итого по участкам | 0 |  | 114748886
|  | Курагинский филиал |  |  | территория-535,21км; 71 359 122
|  | Шушенский филиал |  |  | территория-235,88км; 24 944 533
|  | Ермаковский филиал |  |  | территория-195,8км; 19 221 876
|  | Итого по филиалам | 0 | 0 | 115525531
| Итого содержание территориальных а/дорог |  | 733150904 | 230274417
Содержание автодорог межпоселенческого значения
9 | договор подряда №77/11 от 26.12.2011г., содержание автодорог межпоселенческого значения, администрация Минусинского района; Контракт № 42 от 09.04.2012г. | Минусинский участок | 297423.17 | 297423.17 | 12,3км
10 | содержание автодорог межпоселенческого значения, администрация Минусинского района; Контракт № 36/1 от 02.04.2012г. | Минусинский участок | 49545 | 49545 | 12,3км
11 | контракт №46935 от 23.12.2011г., содержание автодорог межпоселенческого значения, администрация Краснотуранского района; контракт №70425 от 17.04.2012г. | Минусинский участок | 0 | 0 | 12км
|  | Краснотуранский участок |  |  | 41,7км
12 | контракт №25/2011-ЭА от 10.01.2012г., договор подряда №3-2012 от 30.05.2012г. содержание автодорог межпоселенческого значения, администрация Идринского района | Идринский участок | 1225497 | 1225497 | 43,2км
13 | контракт №50345 от 31.12.2011г., договор подряда №3 от 25.04.2012, содержание автодорог межпоселенческого значения, МКУ"Управление капитального строительства" Курагинского района | Курагинский филиал | 1655047 | 1655047 | 44,9км
14 | контракт ТЭ № 78/12 от 19.06.2012г., содержание автодорог общего пользования межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящиеся на территории Идринского, Краснотуранского, Минусинского, Курагинского, Шушенского, Ермаковского, Новоселовского районов | Идринский район | 6692904.2748 | краевой бюджет- 2012год 5 720 299; 2013год 10 940 867; 2014год 10 940 867; | 43,2км
|  | Краснотуранский район | 7622474.313 |  | 37,2км
|  | Минусинский район | 2579556.8559 |  | 28,65км
|  | Курагинский район | 6469807.4656 |  | 41,76км
|  | Шушенский район | 828866.6174 |  | 5,35км
|  | Ермаковский район | 464785.0191 |  | 3км
|  | Новоселовский район(дистанция №4 Краснотуранского участка) | 2943638.4542 |  | 19км
|  | Итого по контракту ТЭ №78/12 | 27602033 | 5720299 | 178,16км
| Итого содержание автодорог межпоселенческого значения |  | 30829545.17 | 8947811.17
15 | договор субподряда №61/11 от 27.12.2011г., содержание а/д Нарва - Чистые ключи км 98 - км 103 в Манском районе и искусственных сооружений на ней, заказчик ГП "КрайДЭО" | Курагинский филиал | 1260680 | 409197 | 5км, 2012год - 409 197; 2013год - 415 806; 2014год - 435 677;
16 | Контракт №244/11 от 23.12.2011г., устройство и содержание понтонной и ледовой переправ находящихся на а/д общего пользования(переправа ч/з р.Оя на км 2+100 а/д Жеблахты - Ивановка), заказчик КрУДор | Ермаковский филиал | 3641883 | 1149979 | 2012год - 1 149 979; 2013год - 1 214 378; 2014год - 1 277 526;
Содержание федеральной а/дороги
17 | Контракт № 4/85 от 28.12.2009г.; заказчик ФКУ "Байкалуправтодор" | Выполнение работ по содержанию автодороги М-54"Енисей"-от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией, на участке км 424+000 - км 445+600 | 19375000 | фед. Бюджет: 2010г - 5 509 000; 2011г-6 390 000; 2012г-7 476 000; | 25км
18 | Договор субподряда №36/11 от 30.09.2011г, заказчик ГП "КрайДЭО" | Выполнение работ по содержанию автодороги М-53"Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан - Удэ до Читы, на участке км 1117+000 - км 1176+000 | 25974168 | фед. Бюджет: 2011г-4 388 126; 2012г-15 753 159; | 59км
| Итого содержание федеральных а/дорог |  | 45349168 | 29062043
|  | Всего | 1354971663.72 | 416966131.45
| Внешние заказчики: Минусинский район |  |  | 0
| Внешние заказчики: Краснотуранский район |  |  | 0
| Внешние заказчики: Идринский район |  |  | 0
| Внешние заказчики: Курагинский район |  |  | 0
| Внешние заказчики: Шушенский район |  |  | 0
| Внешние заказчики: Ермаковский район |  |  | 0
|  | Прочая реализация |  | 0
|  | Всего по ГП КК "ДРСУ-10" | 1354971663.72 | 416966131.45

## 13
ИНФОРМАЦИЯ
Выполнение СМР по контрактам и месяцам 2013года(заказчик - КГКУ "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю", ФКУ "Байкалуправтодор", ФКУ Упрдор "Енисей")
№ п/п | Контракт, №; заказчик | Наименование объекта | торги, тыс.руб. | Источники финансирования и сумма по контракту на 2013год, руб. | ввод
Ремонт а/дорог
1 | Контракт ТР № 70/11 от 17.05.2011, доп.согл.№1 от 16.01.2012г, №2 от 27.04.2012г, №3 от 28.01.2013г, заказчик КрУДор | ремонт а/д "Новая Сыда - Уза - Салба на участке км 0 - км 11" в Краснотуранском районе | 41284231.55 | краевой бюджет- 2011год 3 781 000,03; 2012год 21 890 000,18; 2013год 15 613 231,34; | ввод 1км, сент. 2011г.; 5,8км, сент.2012г.; 4,2км, июль.2013г;
2 | Контракт ТР №70/13 от 27.05.2013г., заказчик КрУДор | ремонт автодороги Минусинск - Курагино - Артёмовск на участке км 8 - км 16в Минусинском районе Красноярского края регионального значения | 114930666 | краевой бюджет- 2013год 29 718 100; 2014год 20 000 000; 2015год 65 212 566; | ввод 2км, сентябрь 2014г.; 6км, сентябрь 2015г.;
|  | ремонт автодороги Кошурниково - Щетинкино - Чистые Ключи на участке км 163 - км 166, км 184+000 - км 187+600 в Курагинском районе Красноярского края регионального значения | 18698737 | краевой бюджет- 2013год 18 698 737; | ввод 6,6км, сентябрь 2013г.;
|  | ремонт автодороги Каратузское - Черёмушка на участке км 0 - км 11 в Каратузском районе Красноярского края межмуниципального значения, договор субподряда №66/1 от 28.05.2013г. | 103605138 | краевой бюджет- 2013год 22 425 000; 2014год 25 000 000; 2015год 56 180 138; | ввод 2,3км, сентябрь 2013г.; 2,7км, сентябрь 2014г.; 6км сентябрь 2015г;
3 | Контракт ТР № 170/11 от 19.10.2011, доп.согл.№1 от 16.01.2012г., №2 от 27.04.2012г, №3 от 25.02.2013г, №4 от 07.06.2013г., заказчик КрУДор | ремонт автодороги Идринское - Большие Кныши - Тагашет на участке км 0+800 - км 11+000, км 39 - км 42 в Идринском районе | 64465752 | краевой бюджет- 2011год 6 102 000; 2012год 29 000 000; 2013год 29 363 752; | ввод 0,8км, сент. 2011г.; 4,4км, сент.2012г.; 8км, июль.2013г.;
4 | Контракт ТР № 234/11 от 23.12.2011, доп.согл.№1 от 16.01.2012г, доп.согл.№2 от 27.04.2012г, доп.согл.№3 от 25.02.2013г,заказчик КрУДор | ремонт автодороги "Иджа - Труд на участке км 0 - км 4 в Шушенском районе | 14143533.76 | краевой бюджет- 2011год 1 400 000; 2012год 8 000 000; 2013год 4 743 615,76; | ввод 2км, из них 0,8км-а/б, 1,2км-ГПС сент.2012г.; 2км, ГПС июнь 2013г.;
5 | Контракт ТР № 14/12 от 17.02.2012, доп.согл.№1 от 27.04.12, доп.согл.№2 от 25.02.13, доп.согл.№3 от 24.05.13, заказчик КрУДор | ремонт автодороги "Шушенское - Сизая на участке км 0 - км 5, км 10 - км 17 в Шушенском районе | 79301836.31 | краевой бюджет- 2012год 9 552 000; 2013год 34 825 000; 2014год 34 924 836,31; | ввод 1,5км, а/б сент.2012г.; 5,3км, а/б окт. 2013г.; 5,2км, а/б сент.2014г.;
|  | ремонт автодороги "Ермаковское - Нижний Суэтук на участке км 0 - км 7 в Ермаковском районе | 32163728.22 | краевой бюджет- 2012год 9 253 500; 2013год 22 910 228,22; | ввод 2км, а/б сент.2012г.; 5км, а/б август.2013г.;
6 | Контракт ТР № 14/12 от 17.02.2012, доп.согл.№1 от 27.04.12, доп.согл.№2 от 25.02.13, доп.согл.№3 от 24.05.13, заказчик КрУДор | ремонт автодороги "Краснокаменск - Большая Ирба на участке км 0 - км 16 в Курагинском районе | 99895944.33 | краевой бюджет- 2012год 11 940 000; 2013год 39 800 000; 2014год 48 155 944,33; | ввод 2,5км, а/б сент.2012г.; 6,3км, а/б сент. 2013г.; 7,2км, а/б сент. 2014;
|  | ремонт автодороги "Кочергино - Каратузское - Таяты на участке км 17+500 - км 39+000 в Каратузском районе, договор субподряда №20 от 05.03.2012г. | 58065756.28 | краевой бюджет- 2012год 4 776 000; 2013год 29 850 000; 2014год 23 439 756,28; | ввод 2км ГПС окт.2012г.; 11км, ГПС окт. 2013г.; 8,5км, ГПС сент.2014
|  | ремонт автодороги "Енисей - Курганы на участке км 0 - км 2 в Новоселовском районе, договор субподряда №21 от 05.03.2012г | 9089922 | краевой бюджет - 2012год 9 089 922; | ввод 2км - ГПС окт.2012г.;
7 | Контракт ТР № 64/12 от 30.05.2012г, доп.согл.№1 от 25.02.2013г, №2 от 07.06.2013г., заказчик КрУДор | ремонт автодороги общего пользования межмуниципального значения "Большой Хабык - Октябрьский на участке км 0 - км 9 в Идринском районе" | 91703253 | краевой бюджет- 2012год 10 788 500; 2013год 40 000 000; 2014год 40 914 753; | ввод 1,2км, сент.2012г.; 3,8км, окт.2013г.; 4км, сент.2014г.;
8 | Договор субподряда № 11 от10.06.2013г. , заказчик ФКУ Упрдор "Енисей" | Ремонт федеральной автомобильной дороги М-54 "Енисей" - от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией на участке км 496+000 - км 507+000 в Красноярском крае, Ермаковский филиал. | 20018396 | федеральный бюджет РФ - 2013год 20 018 396; | ввод 2,18км, сентябрь 2013г.;
Ремонт федеральной автомобильной дороги М-54 "Енисей" - от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией на участке км 496+000 - км 507+000 в Красноярском крае, Минусинский участок.
9 | Договор субподряда б/н от 08.07.2013г. , заказчик ГП КК "Балахтинское ДРСУ" | Ремонт автомобильной дороги Р-257 "Енисей" Красноярск - Абакан - Кызыл - граница с Монголией на участке км 437+000 - км 442+000 в Красноярском крае. | 5022971 | федеральный бюджет РФ - 2013год 5 022 971; | ввод 5км, август 2013г.;
10 | Контракт ТР № 145/13 от 20.09.2013г,заказчик КрУДор | ремонт автодороги Верхний Суэтук - Дубенское на участке км 0+000 - км 14+800 в Каратузском, Шушенском районах Красноярского края межмуниципального значения, договор субподряда №163 от 23.09.2013г. | 85684226.99 | краевой бюджет- 2014год 35 820 000; 2015год 49 864 226,99 | ввод 4,2км, ПГС сент.2014г.; 9,1км ПГС, 1,5км а/б сент.2015г.
10 | Контракт ТР № 145/13 от 20.09.2013г,заказчик КрУДор | ремонт автодороги Шарыпово - Ужур - Балахта на участке км 121+000 - км 124+200 в Ужурском районе Красноярского края регионального значения, договор субподряда №164 от 23.09.2013г. | 27089969.5 | краевой бюджет- 2013год 27 089 969,50; | ввод 3,2км, а/б окт.2013г.
|  | ремонт автодороги Подъезд к Ирше на участке км 0+000 - км 0+600 в Рыбинском районе Красноярского края межмуниципального значения, договор субподряда №165 от 23.09.2013г. | 5206790.23 | краевой бюджет- 2013год 5 206 790,23; | ввод 0,6км, а/б окт.2013г.
11 | Контракт ТРД № 137/13 от 07.08.2013г,заказчик КрУДор | выполнение комплекса работ в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера на региональных и межмуниципальных автодорогах общего пользования в Южной зоне ответственности(восстановительные работы по ремонту автодороги "Минусинск - Курагино - Артёмовск" на участке км 05+852 - км 05+885 в Минусинском районе, Красноярского края) | 3496119.36 | краевой бюджет- 2013год 3 496 119,36; | ввод 0,033км, сент.2013г.
12 | Контракт ТР № 70/12 от 27.06.2012г, доп.согл.№1 от 20.10.2012г, №2 от 25.02.2013г, №3 от 07.06.2013г., заказчик КрУДор | Капитальный ремонт автобусных остановок на автодороге Минусинск - Курагино - Артемовск на участке км63 с.Мурино, км 95 с.Курское, км 159 п.Кошурниково в Курагинском районе | 1355859 | краевой бюджет- 2012год 274 349; 2013год 1 081 510; | ввод 3шт. Окт.2013г;
| Всего по ремонту |  | 875222830.53 | 338839320.41
| Содержание территориальных а/дорог |  |  |  | 2013год
13 | Контракт ТЭ № 238/11 от 23 декабря 2011г., доп.согл.№1 от 28.05.13; №2 от 28.06.13; №3 от 23.09.13; содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, находящихся на территории Красноярского края, заказчик КрУДор; | Минусинский участок |  | краев. целев. бюджетный дор. фонд - в т.ч. Дороги общего пользования 2012год - 230 274 417, 2013год - 241 824 692, 2014год - 261 051 795.; 1978,82км | территория-315,59км; 41 918 456
|  | Краснотуранский участок |  |  | территория-271,86км; 35 503 738
|  | Идринский участок |  |  | территория-301,80км; 28 100 699
|  | Новоселовский район(дистанция №4 Краснотуранского участка) |  |  | территория-122,68км; 13 913 546
|  | Итого по участкам | 0 |  | 132892658.05
|  | Курагинский филиал |  |  | территория-535,21км; 74 804 211
|  | Шушенский филиал |  |  | территория-235,88км; 27 146 473
|  | Ермаковский филиал |  |  | территория-195,8км; 20 437 569
|  | Итого по филиалам | 0 | 0 | 108932033.95
| Итого содержание территориальных а/дорог |  | 733150904 | 241824692 | 241824692
| Содержание автодорог общего пользования межмуниципального значения |  |  |  | 2013год
14 | контракт ТЭ № 78/12 от 19.06.2012г., доп.согл. №1 от 28.05.13; содержание автодорог общего пользования межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящиеся на территории Идринского, Краснотуранского, Минусинского, Курагинского, Шушенского, Ермаковского, Новоселовского районов | Идринский участок |  | краевой бюджет- 2012год 5 720 299; 2013год 10 940 867; 2014год 10 940 867; | 43,2км; 2 635 954
|  | Краснотуранский участок |  |  | 37,2км; 2 670 528
|  | Минусинский участок |  |  | 28,65км; 903 746
|  | Новоселовский район(дистанция №4 Краснотуранского участка) |  |  | 19км; 1 031 301
|  | Итого по участкам |  |  | 7241529
|  | Курагинский филиал |  |  | 41,76км; 3 228 016
|  | Шушенский филиал |  |  | 5,35км; 290 392
|  | Ермаковский филиал |  |  | 3км; 180 930
|  | Итого по филиалам | 0 |  | 3699338
| Итого содержание автодорог общего пользования межмуниципального значения |  | 27602033 | 10940867
15 | договор субподряда №61/11 от 27.12.2011г., содержание а/д Нарва - Чистые ключи км 98 - км 103 в Манском районе и искусственных сооружений на ней, заказчик ГП "КрайДЭО" | Курагинский филиал | 1260680 | 415806 | 5км, 2012год - 409 197; 2013год - 415 806; 2014год - 435 677;
16 | Контракт №244/11 от 23.12.2011г., доп.согл.№1 от28.05.13; устройство и содержание понтонной и ледовой переправ находящихся на а/д общего пользования(переправа ч/з р.Оя на км 2+100 а/д Жеблахты - Ивановка), заказчик КрУДор | Ермаковский филиал | 3641883 | 1214378 | 2012год -1149979; 2013год - 1214378; 2014год -1277526;
17 | Контракт №2013.176960 от 14.10.2013г., выполнение комплекса работ по содержанию автодорог регионального и межмуниципального значения Iiэксплуатационной категории и искусственных сооружений на них в Каратузском, Шушенском районах Красноярского края; дог.суб.№182/1 от 15.10.2013г | Каратузское ДРСУ | 1486553 | 1486553 | 2013год - 265 519; 2014год -1 221 034; 14,8км
Содержание федеральной а/дороги
18 | Договор субподряда № 43 от 10.12.2012г.; заказчик ФКУ "Байкалуправтодор"; генподрядчик ОАО "ДЭП №369"; | Выполнение работ по содержанию автодороги М-54"Енисей"-от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией, на участке км 424+000 - км 445+600 | 32081697 | фед. Бюджет: 2013г - 3 723 741; 2014г-4 720 869; 2015г-5 174 262; 2016г-7 070 028; 2017г-7 530 636; 2018г-3 862 161; | 24,75км
19 | Контракт № 4/143 от 26.11.2012г.; доп.согл.№1 от 30.05.13г; заказчик ФКУ "Байкалуправтодор" | Выполнение работ по содержанию искусственных сооружений на действующей сети автодорог общего пользования федерального значения. Водопропускные трубы. | 16638189 | фед. Бюджет: 2013г - 2 700 363; 2014г-2 840 783; 2015г-2 979 979; 2016г-3 126 004; 2017г-3 276 050; 2018г-1 715 010; | 636шт/17781,841п.м.
20 | Контрак №1/143 от 26.11.2012г.; заказчик ФКУ "Байкалуправтодор" | Минусинский участок |  | фед. Бюджет: 2013г - 70397
|  | Ермаковский филиал |  | фед. Бюджет: 2013г - 76578
| в том числе: договор субподряда №9 от 29.01.2013г. | ООО "СаянСтрой" |  | фед. Бюджет: 2013г - 2 553 388
21 | Договор субподряда №12/735-12 от 28.12.2012г, заказчик ГП "КрайДЭО" | Выполнение работ по содержанию автодороги общего пользования федерального значения М-53"Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан - Удэ до Читы, на участке км 1117+000 - км 1176+000, Красноярский край. | 24288907 | фед. Бюджет: 2013г-24 288 907; | 59км
| Итого содержание федеральных а/дорог |  | 73008793 | 30713011
|  | Всего | 1715373676.53 | 625434627.41
| Внешние заказчики: Минусинский район |  |  | 0
| Внешние заказчики: Краснотуранский район |  |  | 0
| Внешние заказчики: Идринский район |  |  | 0
| Внешние заказчики: Курагинский район |  |  | 0
| Внешние заказчики: Шушенский район |  |  | 0
| Внешние заказчики: Ермаковский район |  |  | 0
|  | Прочая реализация |  | 0
|  | Всего по ГП КК "ДРСУ-10" | 1715373676.53 | 625434627.41
Исполнитель: Крипакова Л.И.

## 14
ИНФОРМАЦИЯ
Выполнение СМР по контрактам и месяцам 2014года(заказчик - КГКУ "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю", ФКУ "Байкалуправтодор", ФКУ Упрдор "Енисей")
№ п/п | Контракт, №; заказчик | Наименование объекта | аукцион, тыс.руб. | Источники финансирования и сумма по контракту на 2014год, руб. | ввод
Ремонт а/дорог
1 | Контракт ТР №70/13 от 27.05.2013г; доп.согл.№1 от 13.11.13г, №2 от 22.11.13г, №3 от 28.01.14г, заказчик КрУДор | ремонт автодороги Минусинск - Курагино - Артёмовск на участке км 8 - км 16 в Минусинском районе Красноярского края регионального значения | 114930666 | краевой бюджет- 2013год 18 694 000; 2014год 20 000 000; 2015год 76 236 666; | ввод 2км, сентябрь 2014г.; 6км, сентябрь 2015г.;
|  | ремонт автодороги Кошурниково - Щетинкино - Чистые Ключи на участке км 163 - км 166, км 184+000 - км 187+600 в Курагинском районе Красноярского края регионального значения | 18698737 | краевой бюджет- 2013год 18 698 737; | ввод 6,6км, сентябрь 2013г.;
|  | ремонт автодороги Каратузское - Черёмушка на участке км 0 - км 11 в Каратузском районе Красноярского края межмуниципального значения, договор субподряда №66/1 от 28.05.2013г. | 103605138 | краевой бюджет- 2013год 22 425 000; 2014год 25 000 000; 2015год 56 180 138; | ввод 2,3км, сентябрь 2013г.; 2,7км, сентябрь 2014г.; 6км сентябрь 2015г;
2 | Контракт ТР № 14/12 от 17.02.2012, доп.согл.№1 от 27.04.12, доп.согл.№2 от 25.02.13, доп.согл.№3 от 24.05.13, №4 от 06.11.13, №5 от 28.01.14г; заказчик КрУДор | ремонт автодороги "Шушенское - Сизая на участке км 0 - км 5, км 10 - км 17 в Шушенском районе | 79301836.31 | краевой бюджет- 2012год 9 552 000; 2013год 34 825 000; 2014год 34 924 836,31; | ввод 1,5км, а/б сент.2012г.; 5,3км, а/б окт. 2013г.; 5,2км, а/б сент.2014г.;
|  | ремонт автодороги "Ермаковское - Нижний Суэтук на участке км 0 - км 7 в Ермаковском районе | 32163728.22 | краевой бюджет- 2012год 9 253 500; 2013год 22 910 228,22; | ввод 2км, а/б сент.2012г.; 5км, а/б август.2013г.;
|  | ремонт автодороги "Краснокаменск - Большая Ирба на участке км 0 - км 16 в Курагинском районе | 99895944.33 | краевой бюджет- 2012год 11 940 000; 2013год 39 800 000; 2014год 48 155 944,33; | ввод 2,5км, а/б сент.2012г.; 6,3км, а/б сент. 2013г.; 7,2км, а/б сент. 2014;
|  | ремонт автодороги "Кочергино - Каратузское - Таяты на участке км 17+500 - км 39+000 в Каратузском районе, договор субподряда №20 от 05.03.2012г. | 58065756.28 | краевой бюджет- 2012год 4 776 000; 2013год 29 850 000; 2014год 23 439 756,28; | ввод 2км ГПС окт.2012г.; 11км, ГПС окт. 2013г.; 8,5км, ГПС сент.2014
|  | ремонт автодороги "Енисей - Курганы на участке км 0 - км 2 в Новоселовском районе, договор субподряда №21 от 05.03.2012г | 9089922 | краевой бюджет - 2012год 9 089 922; | ввод 2км - ГПС окт.2012г.;
3 | Контракт ТР № 64/12 от 30.05.2012г, доп.согл.№1 от 25.02.2013г, №2 от 07.06.2013г., №3 от 16.05.2014г; заказчик КрУДор | ремонт автодороги общего пользования межмуниципального значения "Большой Хабык - Октябрьский на участке км 0 - км 9 в Идринском районе" | 91703253 | краевой бюджет- 2012год 10 788 500; 2013год 40 000 000; 2014год 40 914 753; | ввод 1,2км, сент.2012г.; 3,8км, окт.2013г.; 4км, сент.2014г.;
4 | Контракт ТР № 145/13 от 20.09.2013г; доп.согл.№1 от 27.09.13г, №2 от 28.01.14г., №3 от 28.03.2014г, заказчик КрУДор | ремонт автодороги Верхний Суэтук - Дубенское на участке км 0+000 - км 14+800 в Каратузском, Шушенском районах Красноярского края межмуниципального значения, договор субподряда №163 от 23.09.2013г. | 85684226.99 | краевой бюджет- 2014год 35 820 000; 2015год 49 864 226,99 | ввод 4,2км, ПГС сент.2014г.; 9,1км ПГС, 1,5км а/б сент.2015г.
|  | ремонт автодороги Шарыпово - Ужур - Балахта на участке км 121+000 - км 124+200 в Ужурском районе Красноярского края регионального значения, договор субподряда №164 от 23.09.2013г. | 27089969.5 | краевой бюджет- 2013год 27 089 969,50; | ввод 3,2км, а/б окт.2013г.
|  | ремонт автодороги Подъезд к Ирше на участке км 0+000 - км 0+600 в Рыбинском районе Красноярского края межмуниципального значения, договор субподряда №165 от 23.09.2013г. | 5206790.23 | краевой бюджет- 2013год 5 206 790,23; | ввод 0,6км, а/б окт.2013г.
5 | Контракт № 2/56-14 от 14.04.2014г; заказчик ФКУ "Байкалуправтодор" | Устройство защитных слоёв на автомобильной дороге Р-257 "Енисей" Красноярск - Абакан - Кызыл - граница с Монголией на участке км 415+700 - км, Минусинский участок 420+000 в Республике Хакассия, Минусинский участок | 51515345 | краевой бюджет- 2014год 51 515 345; | ввод 4,067км, а/бавгуст.2014г.
Устройство защитных слоёв на автомобильной дороге Р-257 "Енисей" Красноярск - Абакан - Кызыл - граница с Монголией на участке км 415+700 - км 420+000 в Республике Хакассия, договор субподряда №297 от 14.05.2014г, ООО "Дор-Сервис"
Устройство защитных слоёв на автомобильной дороге Р-257 "Енисей" Красноярск - Абакан - Кызыл - граница с Монголией на участке км 415+700 - км 420+000 в Республике Хакассия, договор подряда №306 от 24.05.2014г, ИП Оганесян
| Всего по ремонту |  | 776951312.86 | 279770634.92
| Содержание территориальных а/дорог |  |  |  | 2014год
6 | Контракт ТЭ № 238/11 от 23 декабря 2011г., доп.согл.№1 от 28.05.13; №2 от 28.06.13; №3 от 23.09.13; содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, находящихся на территории Красноярского края, заказчик КрУДор; | Минусинский участок |  | краев. целев. бюджетный дор. фонд - в т.ч. Дороги общего пользования 2012год - 230 274 417, 2013год - 241 824 692, 2014год - 261 051 795.; 1978,82км | территория-315,59км;
|  | Краснотуранский участок |  |  | территория-273,64км;
|  | Идринский участок |  |  | территория-301,80км;
|  | Новоселовский район(дистанция №4 Краснотуранского участка) |  |  | территория-122,68км;
|  | Итого по участкам | 0 |  | 1013,71км; 129 026 481
|  | Курагинский филиал |  |  | территория-535,21км;
|  | Шушенский филиал |  |  | территория-235,88км;
6 | Контракт ТЭ № 238/11 от 23 декабря 2011г. | Ермаковский филиал |  |  | территория-195,8км;
|  | Итого по филиалам |  |  | 966,89км; 132 025 314
| Итого содержание территориальных а/дорог |  | 733150904 | 261051795
| Содержание автодорог общего пользования межмуниципального значения |  |  |  | 2014год
7 | контракт ТЭ № 78/12 от 19.06.2012г., доп.согл. №1 от 28.05.13; №5 от 17.02.14;содержание автодорог общего пользования межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящиеся на территории Идринского, Краснотуранского, Минусинского, Курагинского, Шушенского, Ермаковского, Новоселовского районов | Идринский участок |  | краевой бюджет- 2012год 5 720 299; 2013год 10 940 867; 2014год 10 940 867; | 43,2км; 2 635 954
|  | Краснотуранский участок |  |  | 37,2км; 2 670 528
|  | Минусинский участок |  |  | 28,65км; 903 746
|  | Новоселовский район(дистанция №4 Краснотуранского участка) |  |  | 19км; 1 031 301
|  | Итого по участкам |  |  | 7241529
|  | Курагинский филиал |  |  | 41,76км; 3 228 016
|  | Шушенский филиал |  |  | 5,35км; 290 392
|  | Ермаковский филиал |  |  | 3км; 180 930
|  | Итого по филиалам | 0 |  | 3699338
| Итого содержание автодорог общего пользования межмуниципального значения |  | 27602033 | 10940867
8 | договор субподряда №61/11 от 27.12.2011г., содержание а/д Нарва - Чистые ключи км 98 - км 103 в Манском районе и искусственных сооружений на ней, заказчик ГП "КрайДЭО" | Курагинский филиал | 1260680 | 435677 | 5км, 2012год - 409 197; 2013год - 415 806; 2014год - 435 677;
9 | Контракт №2013.176960 от 14.10.2013г., Выполнение работ содержанию автомобильных дорог II эксплуатационной категории, искусственных сооружений на них на территории Красноярского края; договор субподряда №182/1 от 15.10.2013 | ГП КК "Каратузское ДРСУ" | 1486553 | 1221034 | 14,8км; 2013год 265 519; 2014год 1 221 034;
10 | Контракт №244/11 от 23.12.2011г., доп.согл.№1 от28.05.13; устройство и содержание понтонной и ледовой переправ находящихся на а/д общего пользования(переправа ч/з р.Оя на км 2+100 а/д Жеблахты - Ивановка), заказчик КрУДор | Ермаковский филиал | 3641883 | 1277526 | 2012год -1149979; 2013год - 1214378; 2014год -1277526;
Содержание федеральной а/дороги
11 | Договор субподряда № 43 от 10.12.2012г.; заказчик ФКУ "Байкалуправтодор"; генподрядчик ОАО "ДЭП №369"; | Выполнение работ по содержанию автодороги М-54"Енисей"-от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией, на участке км 424+000 - км 445+600 | 32081697 | фед. Бюджет: 2013г - 3 723 741; 2014г-4 720 869; 2015г-5 174 262; 2016г-7 070 028; 2017г-7 530 636; 2018г-3 862 161; | 24,75км
12 | Контракт № 4/143 от 26.11.2012г.; доп.согл.№1 от 30.05.13г; заказчик ФКУ "Байкалуправтодор" | Выполнение работ по содержанию искусственных сооружений на действующей сети автодорог общего пользования федерального значения. Водопропускные трубы. | 16638189 | фед. Бюджет: 2013г - 2 700 363; 2014г-2 840 783; 2015г-2 979 979; 2016г-3 126 004; 2017г-3 276 050; 2018г-1 715 010; | 636шт / 17781,841п.м.
13 | Контрак №4/143 от 26.11.2012г.; заказчик ФКУ "Байкалуправтодор" | Минусинский участок |  | фед. Бюджет: 2013г - 70397
|  | Ермаковский филиал |  | фед. Бюджет: 2013г - 76578
| в том числе: договор субподряда №9 от 29.01.2013г. | ООО "СаянСтрой" |  | фед. Бюджет: 2013г - 2 553 388
14 | Договор субподряда №12/28-2014 от 28.01.2014г, заказчик ГП "КрайДЭО" | Выполнение работ по содержанию автодороги общего пользования федерального значения М-53"Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан - Удэ до Читы, на участке км 1117+000 - км 1176+000, Красноярский край. | 28341940 | фед. Бюджет: 2014г-28 341 940 | 59км
Исполнитель: Крипакова Л.И.

## 19
Информация по АО "ДРСУ-10" 2019 год
№ | Наименование объекта | Заказчик | Дата закл. контракта | Номер контракта | Сумма контракта | Окончание работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Содержание автомобильных дорог общего пользования федерального и территориального значения
1 | Выполнение всего комплекса работ по содержанию автомобильных дорог в Ермаковском, Идринском, Краснотуранском, Курагинском, Манском, Минусинском, Новоселовском, Шушенском районах Красноярского края | КГКУ "КрУДор" | 2017-12-08 | Ф.2017.527811 | 888512456 | 2020-12-31
2 | Оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Содержание автомобильной дороги Р-257 «Енисей» Красноярск – Абакан – Кызыл – Чадан – Хандагайты – граница с Монголией на участке км 445+470 – км 1116+125 | ФКУ Упрдор "Енисей" | 2018-06-18 | 83/18 | 443648646 | 2023-06-30
3 | Выполнение всего комплекса работ по устройству и содержанию наплавного моста ч/р Оя на км 2+100 а/д Жеблахты - Ивановка протяженностью 0,06 км в Ермаковском районе Красноярского края | АО «ПассажирРечТранс» | 2018-03-05 | 39-80 | 3689510.54 | 2020-12-31
4 | 5. Оказание услуг по содержанию искусственных сооружений на участке автомобильной дороги Р-257 "Енисей" км 446+000 – км 625+000 протяженностью: мостовые сооружения - 1004,92 п.м., водопропускные трубы - 4076,17 п.м., транспортные тоннели, галереи - 1340 п.м. | ООО "Абаканское ДЭП" | 2018-07-30 | 10/18 | 33147954 | 2023-06-30
5 | Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги Р-257 "Енисей" Красноярск- Абакан - Кызыл- Чадан - Хандагайты- граница с Монголией на участкекм 424+000 - км 445+600 | ГП КК "Балахтинское ДРСУ" | 2018-10-30 | 348 | 79886530 | 2023-06-30
6 | Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги Р-257 "Енисей" Красноярск- Абакан - Кызыл- Чадан - Хандагайты- граница с Монголией на участке км 328+000 - км 424+000 | ГП КК "Балахтинское ДРСУ" | 2018-11-19 | 369 | 523845951 | 2023-06-30
Ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального и территориального значения
7 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования Саяны на участках км 59+000 - км 63+299; км 77+995 - км 82+310 в Курагинском районе Красноярского края | КГКУ «КрУДор» | 2018-08-28 | Ф.2018.409315 | 65754012.53 | 2020-10-31
8 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования Краснотуранск - Лебяжье на участке км 7+950 - км 13+791 в Краснотуранском районе Красноярского края | КГКУ «КрУДор» | 2018-08-28 | Ф.2018.409301 | 37918256.27 | 2019-10-31
9 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования Саяны на участке км 31+000 - км 37+000 в Минусинском районе Красноярского края | КГКУ «КрУДор» | 2018-08-28 | Ф.2018.409285 | 40974632.88 | 2019-10-31
10 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования Курагино – Черемшанка на участках км 35+000 – км 35+400, км 40+290 - км 50+000 в Курагинском районе Красноярского кра | КГКУ «КрУДор» | 2019-05-20 | Ф.2019.259396 | 65668973 | 2020-10-31
11 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования Енисей - Верхнеусинское на участке км 41+200 – км 48+347 в Ермаковском районе Красноярского края | КГКУ «КрУДор» | 2019-05-20 | Ф.2019.259315 | 19757029 | 2019-10-31
12 | Устройство поверхностной обработки на автомобильной дороге Р-257 "Енисей" Красноярск - Абакан – Кызыл – Чадан - Хандагайты - граница с Монголией на участке км 550+000 - км 560+110, Красноярский край | ФКУ Упрдор "Енисей" | 2019-07-16 | 66/19 | 38364182 | 2019-09-30
13 | Капитальный ремонт верхней плотины инженерной защиты г. Минусинска | МКУ «Управление городского хозяйства» | 2019-07-09 | 0819300027819000124 | 57983316.89 | 2020-10-02
Внешние заказчики
14 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края (Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения), г. Минусинск ул. Тимирязева (от ул. Ботаническая до ул. Абаканская), ул. Коммунистическая (от ул. Энгельса до ул. Рабочая), ул. Михайлова (от ул. Старокузнечная до ул. Утро Сентябрьское), ул. Штабная (от ул. Мира до ул. Суворова), ул. Скворцовская (от ул. Пушкина до ул. Автомобильная), ул. Обороны (от ул. Гоголя до ул. Октябрьская), ул. Трегубенко. | МКУ «Управление городского хозяйства» | 2019-03-26 | 819300027819000000 | 44546076 | 2019-10-01
15 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с. Ермаковское, (ул. Красных партизан, ул. Лепешинских, ул. Рабочая, ул. Мира, ул. Шинная, пер. Сосновый, ул. Трактовая, ул. Ленина), п. Новоозерный (ул. Центральная), д. Николаевка (ул. Центральная, ул. Красных партизан) Ермаковского района, Красноярского края | Администрация Ермаковского сельсовета | 2019-06-10 | 54/2019 | 4470906 | 2019-06-30
16 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Школьный, по ул. Набережная, с. Большая Салба, Идринского района | Администрация Большесалбинского сельсовета | 2019-05-31 | 03193000718190000010001 | 1057747.44 | 2019-07-31
17 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Ленина в с.Субботино | Администрация Субботинского сельсовета | 2019-05-27 | 01193000352190000009001 | 3494692.73 | 2019-06-30
18 | Содержание 10,58 км смотровой автотрассы в природном парке «Ергаки», от 609 км автодороги М-54 (Р-257) «Енисей» до р. Большая Оя, и автомобильной дороги (3км) «Смотровая автотрасса в природном парке «Ергаки» от 614 км федеральной автомобильной дороги М-54 (Р-257) «Енисей», в Ермаковском районе Красноярского края в 2019г. | КГБУ "Дирекция природного парка "Ергаки" | 2018-11-23 | Ф.2018.552289 | 8820000 | 2019-12-31
19 | Асфальтирование дворовых территорий Поселка Краснокаменск Курагинского района Красноярского края (в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»). | Администрация поселка Краснокаменск | 2019-05-13 | б/н | 984967.04 | 2019-07-30
20 | Ремонт автомобильной дороги (восстановление дорожной одежды) ул. Московская в п.Ильичево | Администрация Ильичевского сельсовета | 2019-05-07 | 4 | 2899448 | 2019-09-30
21 | Ремонт подъездных путей к многоквартирным домам на территории Идринского сельсовета в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды» | Администрация Идринского сельсовета | 2019-05-06 | б/н | 705919 | 2019-08-30
22 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Минусинск, ул. Красноармейская, 21 | МКУ «Управление городского хозяйства» | 2019-05-17 | 819300027819000000 | 979302 | 2019-08-31
23 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Минусинск, р.п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 6 | МКУ «Управление городского хозяйства» | 2019-05-14 | 81930002781900000 | 1253306 | 2019-08-31
24 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Минусинск, ул. Ванеева, 2 | МКУ «Управление городского хозяйства» | 2019-05-20 | 0819300027819000069 | 1903633.85 | 2019-08-31
25 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Минусинск, ул. Тимирязева, 35 | МКУ «Управление городского хозяйства» | 2019-05-20 | 0819300027819000070 | 1702949.46 | 2019-08-31
26 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Минусинск, ул. Тимирязева, 19 | МКУ «Управление городского хозяйства» | 2019-05-24 | 0819300027819000071 | 4476582.61 | 2019-08-31
27 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Минусинск, ул. Профсоюзов, 52 | МКУ «Управление городского хозяйства» | 2019-05-13 | 081930002781900007 | 693970 | 2019-08-31
28 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Минусинск, пр. Сафьяновых, 8 | МКУ «Управление городского хозяйства» | 2019-05-20 | 0819300027819000074 | 2123491.19 | 2019-08-31
29 | Ремонт асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети с. Верхнеусинское Ермаковского района | Администрация Верхнеусинского сельсовета | 2019-06-13 | 18 | 1125175 | 2019-08-30
30 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Комсомольская в с. Иджа | Администрация Иджинского сельсовета | 2019-06-05 | 01/19 | 3774334.49 | 2019-09-01
31 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Енисейская в с. Казанцево | Администрация Казанцевского сельсовета | 2019-06-04 | 1 | 878658 | 2019-09-01
32 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Весенняя в п.Ильичево | Администрация Ильичевского сельсовета | 2019-06-03 | 5 | 820260 | 2019-09-30
33 | Выполнение работ по асфальтированию дворовых территорий и подъездных путей жилых домов села Краснотуранск Краснотуранского района Красноярского края (в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды») | Администрация Краснотуранского сельсовета | 2019-06-04 | 013-2019 | 2201406.52 | 2019-08-30
34 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Юности и ул. Гагарина в с. Краснотуранск Краснотуранского района Красноярского края | Администрация Краснотуранского сельсовета | 2019-06-10 | 014-2019 | 2064900 | 2019-08-31
35 | Ремонт асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети п. Ойский Ермаковского района Красноярского края | Администрация Ойского сельсовета | 2019-07-03 | 21 | 2117566 | 2019-07-31
36 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Новая с. Семенниково Ермаковского района Красноярского края | Администрация Семенниковского сельсовета | 2019-06-25 | 22 | 169048 | 2019-07-30
37 | Ремонт асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети с. Ивановка Ермаковского района Красноярского края | Администрация Ивановского сельсовета | 2019-07-05 | 24 | 1023518 | 2019-08-31
38 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Ямочный ремонт | Администрация поселка Шушенское | 2019-06-28 | 17-ЭА/2019 | 2100355.45 | 2019-08-01
39 | Ремонт транзитных дорог общего пользования местного значения с. Ермаковское ул. Ленина, ул. Красных Партизан, ул.Мира, ул. Трактовая, ул. Карла Маркса, ул. Рабочая, ул.Суркова, ул. Мостовая, Ермаковского района Красноярского края | Администрация Ермаковского сельсовета | 2019-06-24 | 58/2019 | 351500 | 2019-07-05
40 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и ремонт остановочной площадки на автобусной остановке | Администрация Идринского сельсовета | 2019-06-21 | б/н | 3343100.39 | 2019-08-31
41 | Благоустройство общественных территорий (ремонт (восстановление) парковочных мест и тротуара) | МКУ «Управление городского хозяйства» | 2019-07-03 | 0819300027819000133 | 1852937 | 2019-08-15
42 | Ремонт автомобильных дорог по пер. Хуторской, пер. Центральный в с. Алексеевка Кура-гинского района Красноярского края, ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в д. Новопокровка Алексеевского сельсовета Курагинского района Красноярского края | Администрация Алексеевского сельсовета | 2019-07-03 | б/н | 852510 | 2019-08-31
43 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Зеленая, ул. Майская в г. Артёмовске Курагинского района Красноярского края | Администрация города Артемовск | 2019-07-04 | 25-2019 | 1065640 | 2019-07-31
44 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в с. Детлово Курагинского района Красноярского края | Администрация Детловского сельсовета | 2019-06-28 | 0819300037419000134-1 | 248960 | 2019-07-31
45 | Ремонт автомобильных дорог по ул. Немзорова, ул. Зеленая в с. Имисское Курагинского района Красноярского края | Администрация Имисского сельсовета | 2019-06-28 | 0819300037419000134-1 | 970510 | 2019-08-31
46 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная в п. Журавлёво Кордовского сельсовета Курагинского района Красноярского края, ремонт автомобильной дороги по ул. Геологическая в с. Кордово Курагинского района Красноярского края, ремонт автомобильной дороги по ул. Подгорная в п. Усть-Каспа Кордовского сельсовета Курагинского района Красноярского края | Администрация Кордовского сельсовета | 2019-07-03 | 0819300037419000134 | 1267050 | 2019-07-31
47 | Ремонт автомобильных дорог по ул. Ленина, ул. Молодежная в с. Шалоболино Курагинско-го района Красноярского края | Администрация Шалоболинского сельсовета | 2019-07-04 | б/н | 1022120 | 2019-08-31
48 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Майский в с. Тюхтят Можарского сельсовета Курагинского района Красноярского края», ремонт автомобильных дорог по пер. Славянский, ул. Молодежная в с. Можарка Курагинского района Красноярского края | Администрация Можарского сельсовета | 2019-07-03 | б/н | 1393730 | 2019-07-31
49 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская в с. Курское Курагинского района Красноярского края | Администрация Курского сельсовета | 2019-07-08 | 0819300037419000134-1 | 363310 | 2019-07-31
50 | Ремонт автомобильных дорог по пер. Безымянный, ул. Сосновая, ул. Полевая в с. Березов-ское Курагинского района Красноярского края | Администрация Березовского сельсовета | 2019-06-28 | 2 | 2024000 | 2019-07-31
51 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Зеленая роща в пгт Большая Ирба Курагинского рай-она Красноярского края, ремонт автомобильной дороги по ул. Средняя в с. Поначево Кура-гинского района Красноярского края | Администрация поселка Большая Ирба | 2019-06-28 | 143 | 1334020 | 2019-07-31
52 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в с. Брагино Курагинского района Красноярского края | Администрация Брагинского сельсовета | 2019-06-28 | б/н | 738060 | 2019-07-31
53 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина в с. Кочергино Курагинского района Красноярского края | Администрация Кочергинского сельсовета | 2019-07-03 | б/н | 363310 | 2019-07-31
54 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская в пгт Кошурниково Курагинского района Красноярского края | Администрация поселка Кошурниково | 2019-06-28 | 3 | 1610300 | 2019-07-31
55 | Ремонт автомобильных дорог по ул. Пушкина, ул. Есенина в пгт Краснокаменск Курагинского района Красноярского края | Администрация поселка Краснокаменск | 2019-06-28 | б/н | 1519520 | 2019-09-30
56 | Ремонт автомобильных дорог (тротуаров) по ул. Ленина, Новостройка, Партизанская, Советская, Щетинкина в пгт Курагино Курагинского района Красноярского края | Администрация поселка Курагино | 2019-06-28 | 33 | 7045040 | 2019-08-31
57 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная в п. Прудный Марининского сельсовета Курагинского района Красноярского края | Администрация Марининского сельсовета | 2019-07-03 | б/н | 1105150 | 2019-08-31
58 | Ремонт автомобильных дорог по ул. Новая, ул. Березовая в с. Мурино Курагинского района Красноярского края | Администрация Муринского сельсовета | 2019-06-28 | б/н | 607200 | 2019-07-31
59 | Ремонт автомобильных дорог по ул. Матросова, Мира в с. Пойлово Курагинского района Красноярского края | Администрация Пойловского сельсовета | 2019-07-03 | б/н | 394680 | 2019-08-31
60 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Школьный в п. Рощинский Курагинского района Красноярского края | Администрация Рощинского сельсовета | 2019-07-03 | 0819300037419000134-1 | 880440 | 2019-07-31
61 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Светлая, ул. Юности в с. Восточное, Краснотуранского района, Красноярского края | Администрация Восточенского сельсовета | 2019-06-17 | 1/2019 | 335000 | 2019-08-31
62 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Островского, ул. Дзержинского, ул. Зелёная в с. Лебяжье Краснотуранского района, Красноярского края | Администрация Лебяженского сельсовета | 2019-06-17 | 01/2019 | 466000 | 2019-08-31
63 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Караскырская, ул. Лермонтова, ул. Набережная, ул. Южная в с. Беллык | Администрация Беллыкского сельсовета | 2019-06-17 | б/н | 689000 | 31.09.2019
64 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги в д. Александровка по ул. Сибирская, Красноярского края Краснотуранского района | Администрация Салбинского сельсовета | 2019-06-17 | 1-2019 | 284000 | 2019-08-31
65 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Мира в с. Саянск Краснотуранского района Красноярского края | Администрация Саянского сельсовета | 2019-06-21 | 0021-2019 | 700000 | 2019-08-31
66 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Космонавтов в с. Новоивановка Краснотуранского района Красноярского края | Администрация Тубинского сельсовета | 2019-06-25 | 320 | 588000 | 2019-08-31
67 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Луговая и ул. Зеленая в д. Уза Краснотуранского района Красноярского края | Администрация Кортузского сельсовета | 2019-07-01 | 190619 | 1111000 | 2019-08-31
68 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Большая в с. Каптырево | Администрация Каптыревского сельсовета | 2019-07-15 | 0119300031719000001 | 848105.35 | 2019-12-31
69 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Мира в с. Каптырево | Администрация Каптыревского сельсовета | 2019-07-15 | 0119300031719000002 | 2899448 | 2019-12-31
70 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Юбилейная с. Казанцево | Администрация Казанцевского сельсовета | 2019-07-23 | 2 | 1243093 | 2019-09-01
71 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и ремонт остановочной площадки на автобусной остановке | Администрация Идринского сельсовета | 2019-07-23 | 0319300063819000007 | 337541 | 2019-08-30
72 | Водоотведение талых вод в д. Средняя Салба Идринского района | Администрация Большесалбинского сельсовета | 2019-07-19 | 03193000718190000040001 | 816459.19 | 2019-09-30
73 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (устранение деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий) | МКУ «Управление городского хозяйства» | 2019-07-26 | 0819300027819000153 | 4498548.8 | 2019-09-30
74 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Школьная в с. Новая Сыда, Краснотуранского района, Красноярского края | Администрация Новосыдинского сельсовета | 2019-07-23 | 1 | 294000 | 2019-08-30
75 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги от перекрестка на девятом поселке до КПП-1 разреза "Черногорский инв. №68, протяженность 12800м | СУЭК-Хакасия | 2019-07-29 | 19/670У | 5951670 | 2019-08-16
76 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ботаническая (от ул. Тимирязева до ул. Народная) (подготовительные работы) | МКУ «Управление городского хозяйства» | 2019-08-12 | 0819300027819000173 | 1531289 | 2019-10-01
77 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края (Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ботаническая (от ул. Тимирязева до ул. Народная)) | МКУ «Управление городского хозяйства» | 2019-08-12 | 0819300027819000172 | 3173460 | 2019-10-01
78 | Восстановление поперечного профиля автомобильной дороги с добавлением нового материала в с. Моисеевка по ул. Центральная | Администрация Саянского сельсовета | 2019-08-12 | 0039-2019 | 251000 | 2019-08-31