## 10
Информация
Выполнение СМР по контрактам и месяцам 2010года(заказчик- КРУДОР, "Байкал")
№ п/п | Контракт, № | Наименование объекта | торги, тыс.руб. | Источники финансирования и сумма по контракту, руб. | ввод
Ремонт а/дорог
1 | доп.согл. №2 от 10.02.09г.; доп.согл.№1 от 11.02.08г к Контракту ТР №262/07 от 30.07.07г. | Капитальный ремонт а/д "Новая Сыда-Уза-Салба" на участке Александровка - Салба км33-км49 |  | краевой бюджет - 27551920 | ввод 6 км, октябрь 2009год
1 | Контракт ТР №82/10 от 30.04.2010г.; | Ремонт а/д"Малый Хабык - Никольское - Новотроицкое" на участке Еленинск - Новотроицкое в Идринском районе | 29045910 | краевой бюджет- 2010год 24 851 000; 2011год 4 194 910 | ввод 16км, сент. 2010г.; 4км, сент.2011г.;
2 |  | ремонт а/д "Подъезд к Краснотуранску" на участке км 0 - км 10 в Краснотуранском районе | 56364890 | краевой бюджет- 2010год 11 700 000; 2011год 44 664 890 | ввод 2км, сент. 2010г.; 8км, сент.2011г.;
3 |  | ремонт а/д "Минусинск - ж/д станция Минусинск" на участке км 0+000 - км 12+500 в Минусинском районе | 61575940 | краевой бюджет- 2010год 33 165 000; 2011год 28 410 940 | ввод 7км, сент. 2010г.; 4,6км, сент.2011г.;
4 | Контракт ТРД № 170/10 от 29.07.2010г.; | Ремонт автодороги Красноярского края "Минусинск-Городок-Беллык" на участке км 96+450 в Краснотуранском районе, подвергшейся разрушению в результате обстоятельств непреодолимой силы | 378078 | краевой бюджет- 2010год 378078 | ввод 0,025км июль 2010г
5 | Контракт ТРД № 199/10 от 23.08.2010г.; | Ремонт автодороги Красноярского края Большая Идра - Козино на участке Большая Идра - Отрок в Идринском районе, подвергшейся разрушению в результате прохождения паводковых вод | 305758 | краевой бюджет- 2010год 305758 | ввод 1км август 2010г
6 | Контракт ТРД № 198/10 от 23.08.2010г.; | Ремонт автодороги Красноярского края Идринское - Романовка на участке Новоберезовка - Шадрино в Идринском районе, подвергшейся разрушению в результате прохождения паводковых вод | 1036181 | краевой бюджет- 2010год 1036181 | ввод 3,15км август 2010г
| Всего по ремонту |  | 148706757 | 71436017
№ п/п | Контракт, № | Наименование объекта | торги, тыс.руб. | Источники финансирования и сумма по контракту, руб. | ввод
Содержание территориальных а/дорог
1 | Контракт ТЭ №281/09 от 24 декабря 2009г., содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, находящихся на территории Красноярского краяКрасноярского края | Минусинский район | 34036406 | краев. целев. бюджетный дор. фонд - 103 110 294 в т.ч. Дороги общего пользования 94 365 034, межпоселенческие дороги 6 435 396, индивидуальное задание 2 309 864 | I кв.-7230072, IIкв.-9765084, IIIкв.-9488474, IVкв.-7552776, 315,59км; 12,3км;
2 |  | в том числе ООО "ДПМК "Минусинская" | 8646469 |  | I кв.-1644279, IIкв.-2655889, IIIкв.-2667267, IVкв.-1679034, 89,52км; 12,3км;
3 |  | Краснотуранский район | 32037375 |  | I кв.-6895110, IIкв.-9031710, IIIкв.-8925696, IVкв.-7184859, 277,86км; 53,7км;
4 |  | Идринский район | 25694711 |  | I кв.-5293568, IIкв.-7475643, IIIкв.-7411444, IVкв.-5514056, 295,8км; 43,2км;
5 |  | Новоселовский район, ООО "ДСК" | 11341802 |  | I кв.-2435579, IIкв.-3235322, IIIкв.-3124613, IVкв.-2546288, 122,68км
| Итого содержание территориальных а/дорог |  | 103110294 | 103110294
Содержание федеральной а/дороги
1 | Контракт № 4/85 от 28.12.2009г.; | содержание федер. а/д | 19375000 | фед. Бюджет: 2010г - 5 509 000; 2011г-6390000; 2012г-7476000; | 25км
| Итого содержание федеральных а/дорог |  | 19375000 | 5509000
| Контракт №4/02 от 18.05.07г | Горизонтальная разметка
|  | Всего | 271192051 | 180055311
|  | Внешние заказчики |  | 0
|  | Всего по ГП КК "ДРСУ-10" | 271192051 | 180055311
Исполнитель: Крипакова Л.И.

## 11
Информация
Выполнение СМР по контрактам и месяцам 2011года(заказчик- КРУДОР, "Байкал")
№ п/п | Контракт, №; заказчик | Наименование объекта | торги, тыс.руб. | Источники финансирования и сумма по контракту на 2011год, руб. | ввод
Ремонт а/дорог
1 | Контракт ТР № 82/10 от 30.04.2010г.; дополн.согл.1 от 09.02.2011г; заказчик КрУДор | Ремонт а/д"Малый Хабык - Никольское - Новотроицкое" на участке Еленинск - Новотроицкое в Идринском районе | 29045910 | краевой бюджет- 2010год 24 851 000; 2011год 4 194 910 | ввод 16км, сент. 2010г.; 4км, сент.2011г.;
2 |  | ремонт а/д "Подъезд к Краснотуранску" на участке км 0 - км 10 в Краснотуранском районе | 56364890 | краевой бюджет- 2010год 11 700 000; 2011год 44 664 890 | ввод 2км, сент. 2010г.; 8км, сент.2011г.;
3 |  | ремонт а/д "Минусинск - ж/д станция Минусинск" на участке км 0+000 - км 12+500 в Минусинском районе | 61575940 | краевой бюджет- 2010год 33 165 000; 2011год 28 410 940 | ввод 7км, сент. 2010г.; 4,6км, сент.2011г.;
4 | Контракт ТР № 70/11 от 17.05.2011, заказчик КрУДор | ремонт а/д "Новая Сыда - Уза - Салба на участке км 0 - км 11" в Краснотуранском районе | 41284231.55 | краевой бюджет- 2011год 3 781 000,03; 2012год 21 890 000,18; 2013год 15 613 231,34; | ввод 1км, сент. 2011г.; 5,8км, сент.2012г.; 4,2км, сент.2013г;
5 | Договор субподряда №44/11 от 29.04.2011г, доп.согл.№1 от 03.10.2011г., заказчик КрУДор | ремонт автодороги "Кошурниково - Щетинкино - Чистые Ключи" на участке км 160+120 - км 228+500 | 26120614 | краевой бюджет- 2011год 16 711 254; 2012год 9 409 360; | ввод 15,6км, 2011г.; 5,4км, сент.2012г.;
6 | Контракт ТР № 170/11 от 19.10.2011, заказчик КрУДор | ремонт автодороги Идринское - Большие Кныши - Тагашет на участке км 0+800 - км 11+000, км 39 - км 42 в Идринском районе | 64465752 | краевой бюджет- 2011год 6 102 000; 2012год 29 000 000; 2013год 29 363 752; | ввод 0,8км, сент. 2011г.; 4,4км, сент.2012г.; 8км, сент.2013г.;
7 | Контракт ТР № 234/11 от 23.12.2011, заказчик КрУДор | ремонт автодороги "Иджа - Труд на участке км 0 - км 4 в Шушенском районе | 14143533.76 | краевой бюджет- 2011год 1 400 000; 2012год 8 000 000; 2013год 4 743 533,76; | ввод 1,3км, из них 0,8км-а/б, 0,5км-ГПС сент.2012г.; 2,7км, ГПС2013г.;
| Всего по ремонту |  | 293000871.31 | 105264912.03
Содержание территориальных а/дорог
1 | Контракт ТЭ № 324/10 от 22 декабря 2010г., содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, находящихся на территории Красноярского края, заказчик КрУДор, договор субподряда №37/11 от 01.05.2011г, заказчик ГП"КрайДЭО" | Минусинский район | 35943010 | краев. целев. бюджетный дор. фонд - в т.ч. Дороги общего пользования - 189 668 621, межпоселенческие дороги - 10 814 996, муниципальная улично-дорожная сеть - 6 986 866, индивидуальное задание - 4 278 302 , транзит 284 461; паромная переправа 358141 | I кв.-, IIкв.-, IIIкв.-, IVкв.-, территория-315,59км; межпоселок-12,3км; транзит-19,99км;
2 |  | Краснотуранский район | 31287924 |  | I кв.-, IIкв.-, IIIкв.-, IVкв.-, территория-277,86км; межпоселок-53,7км;
3 |  | Идринский район | 26006087 |  | I кв.-, IIкв.-, IIIкв.-, IVкв.-, территория-295,8км; межпоселок-43,2км; транзит-9,5км;
4 | Контракт ТЭ № 324/10 от 22 декабря 2010г., содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, находящихся на территории Красноярского края, заказчик КрУДор, договор субподряда №37/11 от 01.05.2011г, заказчик ГП"КрайДЭО" | Новоселовский район(дистанция №4 Краснотуранского участка) | 11229959 | краев. целев. бюджетный дор. фонд - в т.ч. Дороги общего пользования - 189 668 621, межпоселенческие дороги - 10 814 996, муниципальная улично-дорожная сеть - 6 986 866, индивидуальное задание - 4 278 302 , транзит 284 461; паромная переправа 358141 | I кв.-, IIкв.-, IIIкв.-, IVкв.-, территория-122,68км
5 |  | Курагинский район | 48868114 |  | I кв.-, IIкв.-, IIIкв.-, IVкв.-, территория-535,21км; межпоселок-44,9км; транзит-22км; 5км -Манский;
6 |  | Шушенский район | 4586133 |  | I кв.-, IIкв.-, IIIкв.-, IVкв.-, территория-231,98км; межпоселок-12,3км; транзит-16,15км;
7 |  | Ермаковский район | 4125017 |  | I кв.-, IIкв.-, IIIкв.-, IVкв.-, территория-199,70км; межпоселок-3км; транзит-14,87км;
8 |  | ГП"КрайДЭО" | 50345143 |  | I кв.-, IIкв.-, IIIкв.-, IVкв.-, территория-431,68км; межпоселок-15,3км; транзит-31,02км;
| Итого содержание территориальных а/дорог |  | 212391387 | 212391387
Содержание федеральной а/дороги
1 | Контракт № 4/85 от 28.12.2009г.; заказчик ФКУ "Байкал управтодор" | Выполнение работ по содержанию автодороги М-54"Енисей"-от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией, на участке км 424+000 - км 445+600 | 19375000 | фед. Бюджет: 2010г - 5 509 000; 2011г-6 390 000; 2012г-7 476 000; | 25км
2 | Договор субподряда №36/11 от 30.09.2011г, заказчик ГП "КрайДЭО" | Выполнение работ по содержанию автодороги М-53"Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан - Удэ до Читы, на участке км 1117+000 - км 1176+000 | 20141285 | фед. Бюджет: 2011г-4 388 126; 2012г-15 753 159; | 59км
| Итого содержание федеральных а/дорог |  | 39516285 | 10778126
|  | Всего | 544908543.31 | 328434425.03
1 | Внешние заказчики: Минусинский, Краснотуранский, Идринский районы |  |  | 0
2 | Внешние заказчики: Курагинский район |  |  | 0
3 | Внешние заказчики: Шушенский район |  |  | 0
4 | Внешние заказчики: Ермаковский район |  |  | 0
|  | Прочая реализация |  | 0
|  | Всего по ГП КК "ДРСУ-10" | 544908543.31 | 328434425.03

## 12
Информация
Выполнение СМР по контрактам и месяцам 2012года(заказчик- КРУДОР, "Байкал")
№ п/п | Контракт, №; заказчик | Наименование объекта | торги, тыс.руб. | Источники финансирования и сумма по контракту на 2012год, руб. | ввод
Ремонт а/дорог
1 | Контракт ТР № 70/11 от 17.05.2011, доп.согл.№1 от 16.01.2012г., доп.согл.№2 от 27.04.2012г, заказчик КрУДор | ремонт а/д "Новая Сыда - Уза - Салба на участке км 0 - км 11" в Краснотуранском районе | 41284231.55 | краевой бюджет- 2011год 3 781 000,03; 2012год 21 890 000,18; 2013год 15 613 231,34; | ввод 1км, сент. 2011г.; 5,8км, сент.2012г.; 4,2км, сент.2013г;
2 | Договор субподряда №44/11 от 29.04.2011г, доп.согл.№1 от 03.10.2011г., №2 от 16.01.2012г., заказчик КрУДор | ремонт автодороги "Кошурниково - Щетинкино - Чистые Ключи" на участке км 160+120 - км 228+500 | 26120614 | краевой бюджет- 2011год 16 711 254; 2012год 9 409 360; | ввод 15,6км, 2011г.; 5,4км, июнь2012г.;
3 | Контракт ТР № 170/11 от 19.10.2011, доп.согл.№1 от 16.01.2012г., доп.согл.№2 от 27.04.2012г, заказчик КрУДор | ремонт автодороги Идринское - Большие Кныши - Тагашет на участке км 0+800 - км 11+000, км 39 - км 42 в Идринском районе | 64465752 | краевой бюджет- 2011год 6 102 000; 2012год 29 000 000; 2013год 29 363 752; | ввод 0,8км, сент. 2011г.; 4,4км, сент.2012г.; 8км, сент.2013г.;
4 | Контракт ТР № 234/11 от 23.12.2011, доп.согл.№1 от 16.01.2012г, доп.согл.№2 от 27.04.2012г, заказчик КрУДор | ремонт автодороги "Иджа - Труд на участке км 0 - км 4 в Шушенском районе | 14143533.76 | краевой бюджет- 2011год 1 400 000; 2012год 8 000 000; 2013год 4 743 533,76; | ввод 1,3км, из них 0,8км-а/б, 0,5км-ГПС сент.2012г.; 2,7км, ГПС2013г.;
5 | Контракт ТР № 14/12 от 17.02.2012, доп.согл.№1 от 27.04.12, заказчик КрУДор | ремонт автодороги "Шушенское - Сизая на участке км 0 - км 5, км 10 - км 17 в Шушенском районе | 79301836.31 | краевой бюджет- 2012год 9 552 000; 2013год 34 825 000; 2014год 34 924 836,31; | ввод 1,5км, а/б сент.2012г.; 5,5км, а/б окт. 2013г.; 5км, а/б сент.2014г.;
|  | ремонт автодороги "Ермаковское - Нижний Суэтук на участке км 0 - км 7 в Ермаковском районе | 32163728.22 | краевой бюджет- 2012год 9 253 500; 2013год 22 910 228,22; | ввод 2км, а/б сент.2012г.; 5км, а/б сент.2013г.;
|  | ремонт автодороги "Краснокаменск - Большая Ирба на участке км 0 - км 16 в Курагинском районе | 99895944.33 | краевой бюджет- 2012год 11 940 000; 2013год 39 800 000; 2014год 48 092 205,52; | ввод 2,5км, а/б сент.2012г.; 6км, а/б окт. 2013г.; 7,5км, а/б сент. 2014;
|  | ремонт автодороги "Кочергино - Каратузское - Таяты на участке км 17+500 - км 39+000 в Каратузском районе, договор субподряда №20 от 05.03.2012г. | 58065756.28 | краевой бюджет- 2012год 4 776 000; 2013год 29 850 000; 2014год 23 439 756,28; | ввод 2км ГПС окт.2012г.; 11км, ГПС окт. 2013г.; 8,5км, ГПС сент.20144
|  | ремонт автодороги "Енисей - Курганы на участке км 0 - км 2 в Новоселовском районе, договор субподряда №21 от 05.03.2012г | 9089922 | краевой бюджет - 2012год 9 089 922; | ввод 2км - ГПС окт.2012г.;
6 | Контракт ТР № 64/12 от 30.05.2012г, заказчик КрУДор | ремонт автодороги общего пользования межмуниципального значения "Большой Хабык - Октябрьский на участке км 0 - км 9 в Идринском районе" | 91703253 | краевой бюджет- 2012год 10 788 500; 2013год 40 000 000; 2014год 40 914 753; | ввод 1,2км, сент.2012г.; 3,8км, сент.2013г.; 4км, 2014г.;
7 | Контракт ТР № 141/12 от 31.08.2012г, заказчик КрУДор | ремонт автодороги общего пользования межмуниципального значения Подъезд к оздоровительным лагерям в Минусинском районе Красноярского края | 23149053.1 | краевой бюджет- 2012год 9 423 400; 2013год 13 725 653,10; | ввод км, сент.2012г.; 4,035км;
8 | Контракт ТР № 70/12 от 27.06.2012г, заказчик КрУДор | Капитальный ремонт автобусных остановок на автодороге Минусинск - Курагино - Артемовск на участке км63 с.Мурино, км 95 с.Курское, км 159 п.Кошурниково в Курагинском районе | 1355859 | краевой бюджет- 2012год 167 200; 2013год 1 188 659; | ввод 3шт. Окт.2013г;
| Всего по ремонту |  | 540739483.55 | 147122684.28
Содержание территориальных а/дорог
8 | Контракт ТЭ № 238/11 от 23 декабря 2011г., содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, находящихся на территории Красноярского края, заказчик КрУДор; | Минусинский участок |  | краев. целев. бюджетный дор. фонд - в т.ч. Дороги общего пользования 2012год - 230 274 417, 2013год - 241 824 692, 2014год - 261 051 795. | территория-315,59км; 40 900 556
|  | Краснотуранский участок |  |  | территория-271,86км; 35 240 611
|  | Идринский участок |  |  | территория-301,80км; 25 736 305
|  | Новоселовский район(дистанция №4 Краснотуранского участка) |  |  | территория-122,68км; 12 871 414
|  | Итого по участкам | 0 |  | 114748886
|  | Курагинский филиал |  |  | территория-535,21км; 71 359 122
|  | Шушенский филиал |  |  | территория-235,88км; 24 944 533
|  | Ермаковский филиал |  |  | территория-195,8км; 19 221 876
|  | Итого по филиалам | 0 | 0 | 115525531
| Итого содержание территориальных а/дорог |  | 733150904 | 230274417
Содержание автодорог межпоселенческого значения
9 | договор подряда №77/11 от 26.12.2011г., содержание автодорог межпоселенческого значения, администрация Минусинского района; Контракт № 42 от 09.04.2012г. | Минусинский участок | 297423.17 | 297423.17 | 12,3км
10 | содержание автодорог межпоселенческого значения, администрация Минусинского района; Контракт № 36/1 от 02.04.2012г. | Минусинский участок | 49545 | 49545 | 12,3км
11 | контракт №46935 от 23.12.2011г., содержание автодорог межпоселенческого значения, администрация Краснотуранского района; контракт №70425 от 17.04.2012г. | Минусинский участок | 0 | 0 | 12км
|  | Краснотуранский участок |  |  | 41,7км
12 | контракт №25/2011-ЭА от 10.01.2012г., договор подряда №3-2012 от 30.05.2012г. содержание автодорог межпоселенческого значения, администрация Идринского района | Идринский участок | 1225497 | 1225497 | 43,2км
13 | контракт №50345 от 31.12.2011г., договор подряда №3 от 25.04.2012, содержание автодорог межпоселенческого значения, МКУ"Управление капитального строительства" Курагинского района | Курагинский филиал | 1655047 | 1655047 | 44,9км
14 | контракт ТЭ № 78/12 от 19.06.2012г., содержание автодорог общего пользования межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящиеся на территории Идринского, Краснотуранского, Минусинского, Курагинского, Шушенского, Ермаковского, Новоселовского районов | Идринский район | 6692904.2748 | краевой бюджет- 2012год 5 720 299; 2013год 10 940 867; 2014год 10 940 867; | 43,2км
|  | Краснотуранский район | 7622474.313 |  | 37,2км
|  | Минусинский район | 2579556.8559 |  | 28,65км
|  | Курагинский район | 6469807.4656 |  | 41,76км
|  | Шушенский район | 828866.6174 |  | 5,35км
|  | Ермаковский район | 464785.0191 |  | 3км
|  | Новоселовский район(дистанция №4 Краснотуранского участка) | 2943638.4542 |  | 19км
|  | Итого по контракту ТЭ №78/12 | 27602033 | 5720299 | 178,16км
| Итого содержание автодорог межпоселенческого значения |  | 30829545.17 | 8947811.17
15 | договор субподряда №61/11 от 27.12.2011г., содержание а/д Нарва - Чистые ключи км 98 - км 103 в Манском районе и искусственных сооружений на ней, заказчик ГП "КрайДЭО" | Курагинский филиал | 1260680 | 409197 | 5км, 2012год - 409 197; 2013год - 415 806; 2014год - 435 677;
16 | Контракт №244/11 от 23.12.2011г., устройство и содержание понтонной и ледовой переправ находящихся на а/д общего пользования(переправа ч/з р.Оя на км 2+100 а/д Жеблахты - Ивановка), заказчик КрУДор | Ермаковский филиал | 3641883 | 1149979 | 2012год - 1 149 979; 2013год - 1 214 378; 2014год - 1 277 526;
Содержание федеральной а/дороги
17 | Контракт № 4/85 от 28.12.2009г.; заказчик ФКУ "Байкалуправтодор" | Выполнение работ по содержанию автодороги М-54"Енисей"-от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией, на участке км 424+000 - км 445+600 | 19375000 | фед. Бюджет: 2010г - 5 509 000; 2011г-6 390 000; 2012г-7 476 000; | 25км
18 | Договор субподряда №36/11 от 30.09.2011г, заказчик ГП "КрайДЭО" | Выполнение работ по содержанию автодороги М-53"Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан - Удэ до Читы, на участке км 1117+000 - км 1176+000 | 25974168 | фед. Бюджет: 2011г-4 388 126; 2012г-15 753 159; | 59км
| Итого содержание федеральных а/дорог |  | 45349168 | 29062043
|  | Всего | 1354971663.72 | 416966131.45
| Внешние заказчики: Минусинский район |  |  | 0
| Внешние заказчики: Краснотуранский район |  |  | 0
| Внешние заказчики: Идринский район |  |  | 0
| Внешние заказчики: Курагинский район |  |  | 0
| Внешние заказчики: Шушенский район |  |  | 0
| Внешние заказчики: Ермаковский район |  |  | 0
|  | Прочая реализация |  | 0
|  | Всего по ГП КК "ДРСУ-10" | 1354971663.72 | 416966131.45

## 13
ИНФОРМАЦИЯ
Выполнение СМР по контрактам и месяцам 2013года(заказчик - КГКУ "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю", ФКУ "Байкалуправтодор", ФКУ Упрдор "Енисей")
№ п/п | Контракт, №; заказчик | Наименование объекта | торги, тыс.руб. | Источники финансирования и сумма по контракту на 2013год, руб. | ввод
Ремонт а/дорог
1 | Контракт ТР № 70/11 от 17.05.2011, доп.согл.№1 от 16.01.2012г, №2 от 27.04.2012г, №3 от 28.01.2013г, заказчик КрУДор | ремонт а/д "Новая Сыда - Уза - Салба на участке км 0 - км 11" в Краснотуранском районе | 41284231.55 | краевой бюджет- 2011год 3 781 000,03; 2012год 21 890 000,18; 2013год 15 613 231,34; | ввод 1км, сент. 2011г.; 5,8км, сент.2012г.; 4,2км, июль.2013г;
2 | Контракт ТР №70/13 от 27.05.2013г., заказчик КрУДор | ремонт автодороги Минусинск - Курагино - Артёмовск на участке км 8 - км 16в Минусинском районе Красноярского края регионального значения | 114930666 | краевой бюджет- 2013год 29 718 100; 2014год 20 000 000; 2015год 65 212 566; | ввод 2км, сентябрь 2014г.; 6км, сентябрь 2015г.;
|  | ремонт автодороги Кошурниково - Щетинкино - Чистые Ключи на участке км 163 - км 166, км 184+000 - км 187+600 в Курагинском районе Красноярского края регионального значения | 18698737 | краевой бюджет- 2013год 18 698 737; | ввод 6,6км, сентябрь 2013г.;
|  | ремонт автодороги Каратузское - Черёмушка на участке км 0 - км 11 в Каратузском районе Красноярского края межмуниципального значения, договор субподряда №66/1 от 28.05.2013г. | 103605138 | краевой бюджет- 2013год 22 425 000; 2014год 25 000 000; 2015год 56 180 138; | ввод 2,3км, сентябрь 2013г.; 2,7км, сентябрь 2014г.; 6км сентябрь 2015г;
3 | Контракт ТР № 170/11 от 19.10.2011, доп.согл.№1 от 16.01.2012г., №2 от 27.04.2012г, №3 от 25.02.2013г, №4 от 07.06.2013г., заказчик КрУДор | ремонт автодороги Идринское - Большие Кныши - Тагашет на участке км 0+800 - км 11+000, км 39 - км 42 в Идринском районе | 64465752 | краевой бюджет- 2011год 6 102 000; 2012год 29 000 000; 2013год 29 363 752; | ввод 0,8км, сент. 2011г.; 4,4км, сент.2012г.; 8км, июль.2013г.;
4 | Контракт ТР № 234/11 от 23.12.2011, доп.согл.№1 от 16.01.2012г, доп.согл.№2 от 27.04.2012г, доп.согл.№3 от 25.02.2013г,заказчик КрУДор | ремонт автодороги "Иджа - Труд на участке км 0 - км 4 в Шушенском районе | 14143533.76 | краевой бюджет- 2011год 1 400 000; 2012год 8 000 000; 2013год 4 743 615,76; | ввод 2км, из них 0,8км-а/б, 1,2км-ГПС сент.2012г.; 2км, ГПС июнь 2013г.;
5 | Контракт ТР № 14/12 от 17.02.2012, доп.согл.№1 от 27.04.12, доп.согл.№2 от 25.02.13, доп.согл.№3 от 24.05.13, заказчик КрУДор | ремонт автодороги "Шушенское - Сизая на участке км 0 - км 5, км 10 - км 17 в Шушенском районе | 79301836.31 | краевой бюджет- 2012год 9 552 000; 2013год 34 825 000; 2014год 34 924 836,31; | ввод 1,5км, а/б сент.2012г.; 5,3км, а/б окт. 2013г.; 5,2км, а/б сент.2014г.;
|  | ремонт автодороги "Ермаковское - Нижний Суэтук на участке км 0 - км 7 в Ермаковском районе | 32163728.22 | краевой бюджет- 2012год 9 253 500; 2013год 22 910 228,22; | ввод 2км, а/б сент.2012г.; 5км, а/б август.2013г.;
6 | Контракт ТР № 14/12 от 17.02.2012, доп.согл.№1 от 27.04.12, доп.согл.№2 от 25.02.13, доп.согл.№3 от 24.05.13, заказчик КрУДор | ремонт автодороги "Краснокаменск - Большая Ирба на участке км 0 - км 16 в Курагинском районе | 99895944.33 | краевой бюджет- 2012год 11 940 000; 2013год 39 800 000; 2014год 48 155 944,33; | ввод 2,5км, а/б сент.2012г.; 6,3км, а/б сент. 2013г.; 7,2км, а/б сент. 2014;
|  | ремонт автодороги "Кочергино - Каратузское - Таяты на участке км 17+500 - км 39+000 в Каратузском районе, договор субподряда №20 от 05.03.2012г. | 58065756.28 | краевой бюджет- 2012год 4 776 000; 2013год 29 850 000; 2014год 23 439 756,28; | ввод 2км ГПС окт.2012г.; 11км, ГПС окт. 2013г.; 8,5км, ГПС сент.2014
|  | ремонт автодороги "Енисей - Курганы на участке км 0 - км 2 в Новоселовском районе, договор субподряда №21 от 05.03.2012г | 9089922 | краевой бюджет - 2012год 9 089 922; | ввод 2км - ГПС окт.2012г.;
7 | Контракт ТР № 64/12 от 30.05.2012г, доп.согл.№1 от 25.02.2013г, №2 от 07.06.2013г., заказчик КрУДор | ремонт автодороги общего пользования межмуниципального значения "Большой Хабык - Октябрьский на участке км 0 - км 9 в Идринском районе" | 91703253 | краевой бюджет- 2012год 10 788 500; 2013год 40 000 000; 2014год 40 914 753; | ввод 1,2км, сент.2012г.; 3,8км, окт.2013г.; 4км, сент.2014г.;
8 | Договор субподряда № 11 от10.06.2013г. , заказчик ФКУ Упрдор "Енисей" | Ремонт федеральной автомобильной дороги М-54 "Енисей" - от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией на участке км 496+000 - км 507+000 в Красноярском крае, Ермаковский филиал. | 20018396 | федеральный бюджет РФ - 2013год 20 018 396; | ввод 2,18км, сентябрь 2013г.;
Ремонт федеральной автомобильной дороги М-54 "Енисей" - от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией на участке км 496+000 - км 507+000 в Красноярском крае, Минусинский участок.
9 | Договор субподряда б/н от 08.07.2013г. , заказчик ГП КК "Балахтинское ДРСУ" | Ремонт автомобильной дороги Р-257 "Енисей" Красноярск - Абакан - Кызыл - граница с Монголией на участке км 437+000 - км 442+000 в Красноярском крае. | 5022971 | федеральный бюджет РФ - 2013год 5 022 971; | ввод 5км, август 2013г.;
10 | Контракт ТР № 145/13 от 20.09.2013г,заказчик КрУДор | ремонт автодороги Верхний Суэтук - Дубенское на участке км 0+000 - км 14+800 в Каратузском, Шушенском районах Красноярского края межмуниципального значения, договор субподряда №163 от 23.09.2013г. | 85684226.99 | краевой бюджет- 2014год 35 820 000; 2015год 49 864 226,99 | ввод 4,2км, ПГС сент.2014г.; 9,1км ПГС, 1,5км а/б сент.2015г.
10 | Контракт ТР № 145/13 от 20.09.2013г,заказчик КрУДор | ремонт автодороги Шарыпово - Ужур - Балахта на участке км 121+000 - км 124+200 в Ужурском районе Красноярского края регионального значения, договор субподряда №164 от 23.09.2013г. | 27089969.5 | краевой бюджет- 2013год 27 089 969,50; | ввод 3,2км, а/б окт.2013г.
|  | ремонт автодороги Подъезд к Ирше на участке км 0+000 - км 0+600 в Рыбинском районе Красноярского края межмуниципального значения, договор субподряда №165 от 23.09.2013г. | 5206790.23 | краевой бюджет- 2013год 5 206 790,23; | ввод 0,6км, а/б окт.2013г.
11 | Контракт ТРД № 137/13 от 07.08.2013г,заказчик КрУДор | выполнение комплекса работ в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера на региональных и межмуниципальных автодорогах общего пользования в Южной зоне ответственности(восстановительные работы по ремонту автодороги "Минусинск - Курагино - Артёмовск" на участке км 05+852 - км 05+885 в Минусинском районе, Красноярского края) | 3496119.36 | краевой бюджет- 2013год 3 496 119,36; | ввод 0,033км, сент.2013г.
12 | Контракт ТР № 70/12 от 27.06.2012г, доп.согл.№1 от 20.10.2012г, №2 от 25.02.2013г, №3 от 07.06.2013г., заказчик КрУДор | Капитальный ремонт автобусных остановок на автодороге Минусинск - Курагино - Артемовск на участке км63 с.Мурино, км 95 с.Курское, км 159 п.Кошурниково в Курагинском районе | 1355859 | краевой бюджет- 2012год 274 349; 2013год 1 081 510; | ввод 3шт. Окт.2013г;
| Всего по ремонту |  | 875222830.53 | 338839320.41
| Содержание территориальных а/дорог |  |  |  | 2013год
13 | Контракт ТЭ № 238/11 от 23 декабря 2011г., доп.согл.№1 от 28.05.13; №2 от 28.06.13; №3 от 23.09.13; содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, находящихся на территории Красноярского края, заказчик КрУДор; | Минусинский участок |  | краев. целев. бюджетный дор. фонд - в т.ч. Дороги общего пользования 2012год - 230 274 417, 2013год - 241 824 692, 2014год - 261 051 795.; 1978,82км | территория-315,59км; 41 918 456
|  | Краснотуранский участок |  |  | территория-271,86км; 35 503 738
|  | Идринский участок |  |  | территория-301,80км; 28 100 699
|  | Новоселовский район(дистанция №4 Краснотуранского участка) |  |  | территория-122,68км; 13 913 546
|  | Итого по участкам | 0 |  | 132892658.05
|  | Курагинский филиал |  |  | территория-535,21км; 74 804 211
|  | Шушенский филиал |  |  | территория-235,88км; 27 146 473
|  | Ермаковский филиал |  |  | территория-195,8км; 20 437 569
|  | Итого по филиалам | 0 | 0 | 108932033.95
| Итого содержание территориальных а/дорог |  | 733150904 | 241824692 | 241824692
| Содержание автодорог общего пользования межмуниципального значения |  |  |  | 2013год
14 | контракт ТЭ № 78/12 от 19.06.2012г., доп.согл. №1 от 28.05.13; содержание автодорог общего пользования межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящиеся на территории Идринского, Краснотуранского, Минусинского, Курагинского, Шушенского, Ермаковского, Новоселовского районов | Идринский участок |  | краевой бюджет- 2012год 5 720 299; 2013год 10 940 867; 2014год 10 940 867; | 43,2км; 2 635 954
|  | Краснотуранский участок |  |  | 37,2км; 2 670 528
|  | Минусинский участок |  |  | 28,65км; 903 746
|  | Новоселовский район(дистанция №4 Краснотуранского участка) |  |  | 19км; 1 031 301
|  | Итого по участкам |  |  | 7241529
|  | Курагинский филиал |  |  | 41,76км; 3 228 016
|  | Шушенский филиал |  |  | 5,35км; 290 392
|  | Ермаковский филиал |  |  | 3км; 180 930
|  | Итого по филиалам | 0 |  | 3699338
| Итого содержание автодорог общего пользования межмуниципального значения |  | 27602033 | 10940867
15 | договор субподряда №61/11 от 27.12.2011г., содержание а/д Нарва - Чистые ключи км 98 - км 103 в Манском районе и искусственных сооружений на ней, заказчик ГП "КрайДЭО" | Курагинский филиал | 1260680 | 415806 | 5км, 2012год - 409 197; 2013год - 415 806; 2014год - 435 677;
16 | Контракт №244/11 от 23.12.2011г., доп.согл.№1 от28.05.13; устройство и содержание понтонной и ледовой переправ находящихся на а/д общего пользования(переправа ч/з р.Оя на км 2+100 а/д Жеблахты - Ивановка), заказчик КрУДор | Ермаковский филиал | 3641883 | 1214378 | 2012год -1149979; 2013год - 1214378; 2014год -1277526;
17 | Контракт №2013.176960 от 14.10.2013г., выполнение комплекса работ по содержанию автодорог регионального и межмуниципального значения Iiэксплуатационной категории и искусственных сооружений на них в Каратузском, Шушенском районах Красноярского края; дог.суб.№182/1 от 15.10.2013г | Каратузское ДРСУ | 1486553 | 1486553 | 2013год - 265 519; 2014год -1 221 034; 14,8км
Содержание федеральной а/дороги
18 | Договор субподряда № 43 от 10.12.2012г.; заказчик ФКУ "Байкалуправтодор"; генподрядчик ОАО "ДЭП №369"; | Выполнение работ по содержанию автодороги М-54"Енисей"-от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией, на участке км 424+000 - км 445+600 | 32081697 | фед. Бюджет: 2013г - 3 723 741; 2014г-4 720 869; 2015г-5 174 262; 2016г-7 070 028; 2017г-7 530 636; 2018г-3 862 161; | 24,75км
19 | Контракт № 4/143 от 26.11.2012г.; доп.согл.№1 от 30.05.13г; заказчик ФКУ "Байкалуправтодор" | Выполнение работ по содержанию искусственных сооружений на действующей сети автодорог общего пользования федерального значения. Водопропускные трубы. | 16638189 | фед. Бюджет: 2013г - 2 700 363; 2014г-2 840 783; 2015г-2 979 979; 2016г-3 126 004; 2017г-3 276 050; 2018г-1 715 010; | 636шт/17781,841п.м.
20 | Контрак №1/143 от 26.11.2012г.; заказчик ФКУ "Байкалуправтодор" | Минусинский участок |  | фед. Бюджет: 2013г - 70397
|  | Ермаковский филиал |  | фед. Бюджет: 2013г - 76578
| в том числе: договор субподряда №9 от 29.01.2013г. | ООО "СаянСтрой" |  | фед. Бюджет: 2013г - 2 553 388
21 | Договор субподряда №12/735-12 от 28.12.2012г, заказчик ГП "КрайДЭО" | Выполнение работ по содержанию автодороги общего пользования федерального значения М-53"Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан - Удэ до Читы, на участке км 1117+000 - км 1176+000, Красноярский край. | 24288907 | фед. Бюджет: 2013г-24 288 907; | 59км
| Итого содержание федеральных а/дорог |  | 73008793 | 30713011
|  | Всего | 1715373676.53 | 625434627.41
| Внешние заказчики: Минусинский район |  |  | 0
| Внешние заказчики: Краснотуранский район |  |  | 0
| Внешние заказчики: Идринский район |  |  | 0
| Внешние заказчики: Курагинский район |  |  | 0
| Внешние заказчики: Шушенский район |  |  | 0
| Внешние заказчики: Ермаковский район |  |  | 0
|  | Прочая реализация |  | 0
|  | Всего по ГП КК "ДРСУ-10" | 1715373676.53 | 625434627.41
Исполнитель: Крипакова Л.И.

## 14
ИНФОРМАЦИЯ
Выполнение СМР по контрактам и месяцам 2014года(заказчик - КГКУ "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю", ФКУ "Байкалуправтодор", ФКУ Упрдор "Енисей")
№ п/п | Контракт, №; заказчик | Наименование объекта | аукцион, тыс.руб. | Источники финансирования и сумма по контракту на 2014год, руб. | ввод
Ремонт а/дорог
1 | Контракт ТР №70/13 от 27.05.2013г; доп.согл.№1 от 13.11.13г, №2 от 22.11.13г, №3 от 28.01.14г, заказчик КрУДор | ремонт автодороги Минусинск - Курагино - Артёмовск на участке км 8 - км 16 в Минусинском районе Красноярского края регионального значения | 114930666 | краевой бюджет- 2013год 18 694 000; 2014год 20 000 000; 2015год 76 236 666; | ввод 2км, сентябрь 2014г.; 6км, сентябрь 2015г.;
|  | ремонт автодороги Кошурниково - Щетинкино - Чистые Ключи на участке км 163 - км 166, км 184+000 - км 187+600 в Курагинском районе Красноярского края регионального значения | 18698737 | краевой бюджет- 2013год 18 698 737; | ввод 6,6км, сентябрь 2013г.;
|  | ремонт автодороги Каратузское - Черёмушка на участке км 0 - км 11 в Каратузском районе Красноярского края межмуниципального значения, договор субподряда №66/1 от 28.05.2013г. | 103605138 | краевой бюджет- 2013год 22 425 000; 2014год 25 000 000; 2015год 56 180 138; | ввод 2,3км, сентябрь 2013г.; 2,7км, сентябрь 2014г.; 6км сентябрь 2015г;
2 | Контракт ТР № 14/12 от 17.02.2012, доп.согл.№1 от 27.04.12, доп.согл.№2 от 25.02.13, доп.согл.№3 от 24.05.13, №4 от 06.11.13, №5 от 28.01.14г; заказчик КрУДор | ремонт автодороги "Шушенское - Сизая на участке км 0 - км 5, км 10 - км 17 в Шушенском районе | 79301836.31 | краевой бюджет- 2012год 9 552 000; 2013год 34 825 000; 2014год 34 924 836,31; | ввод 1,5км, а/б сент.2012г.; 5,3км, а/б окт. 2013г.; 5,2км, а/б сент.2014г.;
|  | ремонт автодороги "Ермаковское - Нижний Суэтук на участке км 0 - км 7 в Ермаковском районе | 32163728.22 | краевой бюджет- 2012год 9 253 500; 2013год 22 910 228,22; | ввод 2км, а/б сент.2012г.; 5км, а/б август.2013г.;
|  | ремонт автодороги "Краснокаменск - Большая Ирба на участке км 0 - км 16 в Курагинском районе | 99895944.33 | краевой бюджет- 2012год 11 940 000; 2013год 39 800 000; 2014год 48 155 944,33; | ввод 2,5км, а/б сент.2012г.; 6,3км, а/б сент. 2013г.; 7,2км, а/б сент. 2014;
|  | ремонт автодороги "Кочергино - Каратузское - Таяты на участке км 17+500 - км 39+000 в Каратузском районе, договор субподряда №20 от 05.03.2012г. | 58065756.28 | краевой бюджет- 2012год 4 776 000; 2013год 29 850 000; 2014год 23 439 756,28; | ввод 2км ГПС окт.2012г.; 11км, ГПС окт. 2013г.; 8,5км, ГПС сент.2014
|  | ремонт автодороги "Енисей - Курганы на участке км 0 - км 2 в Новоселовском районе, договор субподряда №21 от 05.03.2012г | 9089922 | краевой бюджет - 2012год 9 089 922; | ввод 2км - ГПС окт.2012г.;
3 | Контракт ТР № 64/12 от 30.05.2012г, доп.согл.№1 от 25.02.2013г, №2 от 07.06.2013г., №3 от 16.05.2014г; заказчик КрУДор | ремонт автодороги общего пользования межмуниципального значения "Большой Хабык - Октябрьский на участке км 0 - км 9 в Идринском районе" | 91703253 | краевой бюджет- 2012год 10 788 500; 2013год 40 000 000; 2014год 40 914 753; | ввод 1,2км, сент.2012г.; 3,8км, окт.2013г.; 4км, сент.2014г.;
4 | Контракт ТР № 145/13 от 20.09.2013г; доп.согл.№1 от 27.09.13г, №2 от 28.01.14г., №3 от 28.03.2014г, заказчик КрУДор | ремонт автодороги Верхний Суэтук - Дубенское на участке км 0+000 - км 14+800 в Каратузском, Шушенском районах Красноярского края межмуниципального значения, договор субподряда №163 от 23.09.2013г. | 85684226.99 | краевой бюджет- 2014год 35 820 000; 2015год 49 864 226,99 | ввод 4,2км, ПГС сент.2014г.; 9,1км ПГС, 1,5км а/б сент.2015г.
|  | ремонт автодороги Шарыпово - Ужур - Балахта на участке км 121+000 - км 124+200 в Ужурском районе Красноярского края регионального значения, договор субподряда №164 от 23.09.2013г. | 27089969.5 | краевой бюджет- 2013год 27 089 969,50; | ввод 3,2км, а/б окт.2013г.
|  | ремонт автодороги Подъезд к Ирше на участке км 0+000 - км 0+600 в Рыбинском районе Красноярского края межмуниципального значения, договор субподряда №165 от 23.09.2013г. | 5206790.23 | краевой бюджет- 2013год 5 206 790,23; | ввод 0,6км, а/б окт.2013г.
5 | Контракт № 2/56-14 от 14.04.2014г; заказчик ФКУ "Байкалуправтодор" | Устройство защитных слоёв на автомобильной дороге Р-257 "Енисей" Красноярск - Абакан - Кызыл - граница с Монголией на участке км 415+700 - км, Минусинский участок 420+000 в Республике Хакассия, Минусинский участок | 51515345 | краевой бюджет- 2014год 51 515 345; | ввод 4,067км, а/бавгуст.2014г.
Устройство защитных слоёв на автомобильной дороге Р-257 "Енисей" Красноярск - Абакан - Кызыл - граница с Монголией на участке км 415+700 - км 420+000 в Республике Хакассия, договор субподряда №297 от 14.05.2014г, ООО "Дор-Сервис"
Устройство защитных слоёв на автомобильной дороге Р-257 "Енисей" Красноярск - Абакан - Кызыл - граница с Монголией на участке км 415+700 - км 420+000 в Республике Хакассия, договор подряда №306 от 24.05.2014г, ИП Оганесян
| Всего по ремонту |  | 776951312.86 | 279770634.92
| Содержание территориальных а/дорог |  |  |  | 2014год
6 | Контракт ТЭ № 238/11 от 23 декабря 2011г., доп.согл.№1 от 28.05.13; №2 от 28.06.13; №3 от 23.09.13; содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, находящихся на территории Красноярского края, заказчик КрУДор; | Минусинский участок |  | краев. целев. бюджетный дор. фонд - в т.ч. Дороги общего пользования 2012год - 230 274 417, 2013год - 241 824 692, 2014год - 261 051 795.; 1978,82км | территория-315,59км;
|  | Краснотуранский участок |  |  | территория-273,64км;
|  | Идринский участок |  |  | территория-301,80км;
|  | Новоселовский район(дистанция №4 Краснотуранского участка) |  |  | территория-122,68км;
|  | Итого по участкам | 0 |  | 1013,71км; 129 026 481
|  | Курагинский филиал |  |  | территория-535,21км;
|  | Шушенский филиал |  |  | территория-235,88км;
6 | Контракт ТЭ № 238/11 от 23 декабря 2011г. | Ермаковский филиал |  |  | территория-195,8км;
|  | Итого по филиалам |  |  | 966,89км; 132 025 314
| Итого содержание территориальных а/дорог |  | 733150904 | 261051795
| Содержание автодорог общего пользования межмуниципального значения |  |  |  | 2014год
7 | контракт ТЭ № 78/12 от 19.06.2012г., доп.согл. №1 от 28.05.13; №5 от 17.02.14;содержание автодорог общего пользования межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящиеся на территории Идринского, Краснотуранского, Минусинского, Курагинского, Шушенского, Ермаковского, Новоселовского районов | Идринский участок |  | краевой бюджет- 2012год 5 720 299; 2013год 10 940 867; 2014год 10 940 867; | 43,2км; 2 635 954
|  | Краснотуранский участок |  |  | 37,2км; 2 670 528
|  | Минусинский участок |  |  | 28,65км; 903 746
|  | Новоселовский район(дистанция №4 Краснотуранского участка) |  |  | 19км; 1 031 301
|  | Итого по участкам |  |  | 7241529
|  | Курагинский филиал |  |  | 41,76км; 3 228 016
|  | Шушенский филиал |  |  | 5,35км; 290 392
|  | Ермаковский филиал |  |  | 3км; 180 930
|  | Итого по филиалам | 0 |  | 3699338
| Итого содержание автодорог общего пользования межмуниципального значения |  | 27602033 | 10940867
8 | договор субподряда №61/11 от 27.12.2011г., содержание а/д Нарва - Чистые ключи км 98 - км 103 в Манском районе и искусственных сооружений на ней, заказчик ГП "КрайДЭО" | Курагинский филиал | 1260680 | 435677 | 5км, 2012год - 409 197; 2013год - 415 806; 2014год - 435 677;
9 | Контракт №2013.176960 от 14.10.2013г., Выполнение работ содержанию автомобильных дорог II эксплуатационной категории, искусственных сооружений на них на территории Красноярского края; договор субподряда №182/1 от 15.10.2013 | ГП КК "Каратузское ДРСУ" | 1486553 | 1221034 | 14,8км; 2013год 265 519; 2014год 1 221 034;
10 | Контракт №244/11 от 23.12.2011г., доп.согл.№1 от28.05.13; устройство и содержание понтонной и ледовой переправ находящихся на а/д общего пользования(переправа ч/з р.Оя на км 2+100 а/д Жеблахты - Ивановка), заказчик КрУДор | Ермаковский филиал | 3641883 | 1277526 | 2012год -1149979; 2013год - 1214378; 2014год -1277526;
Содержание федеральной а/дороги
11 | Договор субподряда № 43 от 10.12.2012г.; заказчик ФКУ "Байкалуправтодор"; генподрядчик ОАО "ДЭП №369"; | Выполнение работ по содержанию автодороги М-54"Енисей"-от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией, на участке км 424+000 - км 445+600 | 32081697 | фед. Бюджет: 2013г - 3 723 741; 2014г-4 720 869; 2015г-5 174 262; 2016г-7 070 028; 2017г-7 530 636; 2018г-3 862 161; | 24,75км
12 | Контракт № 4/143 от 26.11.2012г.; доп.согл.№1 от 30.05.13г; заказчик ФКУ "Байкалуправтодор" | Выполнение работ по содержанию искусственных сооружений на действующей сети автодорог общего пользования федерального значения. Водопропускные трубы. | 16638189 | фед. Бюджет: 2013г - 2 700 363; 2014г-2 840 783; 2015г-2 979 979; 2016г-3 126 004; 2017г-3 276 050; 2018г-1 715 010; | 636шт / 17781,841п.м.
13 | Контрак №4/143 от 26.11.2012г.; заказчик ФКУ "Байкалуправтодор" | Минусинский участок |  | фед. Бюджет: 2013г - 70397
|  | Ермаковский филиал |  | фед. Бюджет: 2013г - 76578
| в том числе: договор субподряда №9 от 29.01.2013г. | ООО "СаянСтрой" |  | фед. Бюджет: 2013г - 2 553 388
14 | Договор субподряда №12/28-2014 от 28.01.2014г, заказчик ГП "КрайДЭО" | Выполнение работ по содержанию автодороги общего пользования федерального значения М-53"Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан - Удэ до Читы, на участке км 1117+000 - км 1176+000, Красноярский край. | 28341940 | фед. Бюджет: 2014г-28 341 940 | 59км
Исполнитель: Крипакова Л.И.